## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____37____ ул. __Мира________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 39432
1 | Замена светильников на энергосберегающие | шт | 10 | 12350 | с01.07 по 01.10
2 | Ремонт МОП - защита конструктивов | м2 | 20 | 26000
| Резерв |  |  | 1082
| Итого |  |  | 39432
II | Сантехнические работы |  |  | 40550
1 | Ремонт внутридомовых инжинерных систем - водоотведения | м/п | 10 | 12350 | с 01.05.по 01.09
2 | Замена кранов | шт | 19 | 28200 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 40550
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Замена светильников на энергосберегающие в местах общего польгования | шт | 30 | 45000 | с 01.07.по 01.09.
2 | Замена надподъездного освещения | шт. | 6 | 21000 | с 01.07.по 01.09.
3 | Ремонт мест общего пользования | стоимость ремонта 1 подъезда |  | 350000 | в сроки предусмотренные протоколом общего собрания (договором) | Состав и объем работ определяют собственники жилых помещений
4 | Замена электрических щитов | шт |  | 150000 | с 01.04.по 01.06.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.