## Лист1
УТВЕРЖДАЮ :
Директор ООО "УК Гравитон"
________________ И.Б.Бурый
План по текущему ремонту общего имущества за счет средств
поступающих от населения ( по статье содержание общего имущества) на 2011 год
№ п/п | Адрес | Вид работ | Исполнитель | Объем работ |  | Задолженность населения за предыдущий период перерас. (-) резерв (+) | Начисление за услугу тек.рем. 2011г. | Всего средств населения на тек.рем. 2011г. | Средства на текущий ремонт по юр.лицам руб.с НДС | Средства от аренды кладовок, помещен. за лифтами с НДС | Средства от сдачи в аренду подвальных помещений руб.с НДС | Средства за пользование общедолев.собственн. В 2011г. руб. с НДС | Средства от размещения телекоммун. Оборудования | Общая сумма средств на текущий ремонт с НДС | Ориентировстоимость работ в тек.ценах руб.
в физ. показателях
|  |  |  | ед. изм. | кол-во
[6 empty] | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| ул.пушкина 1 | ремонт стыков кв.119,10 | мастер ж/ф | пм | 50 | [9 empty] | 21000
|  | ремонт надподъездных козырьков 3,4,8п-д |  | м2 | 9 | [9 empty] | 6669
|  | ремонт крылец |  | шт | 1 | [9 empty] | 16730
|  | ремонт отмостки |  | м2 | 20 | [9 empty] | 15400
|  | Обрезка деревьев |  | шт | 5 | [9 empty] | 18900
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | -23608.42 | 103353.02 | 79744.6 | 1253.07 |  |  |  |  | 80997.67 | 105777
2 | ул.Пушкина 3 | ремонт кровли | мастер ж/ф | м2 | 20 | [9 empty] | 22000
|  | расширение контейнерной стоянки на3 доп. контейнера |  | шт | 1 | [9 empty] | 12702
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | -49749.52 | 104873.12 | 55123.6 | 876.32 |  |  | 792.96 |  | 56792.88 | 34702
3 | ул.Пушкина 5 | ремонт надподъездных козырьков п-д №5 | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | м2 | 18 | [9 empty] | 13338
|  | ремонт кровли |  | м2 | 10 | [9 empty] | 11000
|  | ремонт крылец |  | шт | 2 | [9 empty] | 16730
|  | подсыпка подвальных помещений песком |  | м3 | 9 | [9 empty] | 10800
|  | замена задвижек Ду-80 ТЭ |  | шт | 1 | [9 empty] | 10500
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 30987.01 | 108307.43 | 139294.44 | [5 empty] | 139294.44 | 89446
4 | ул.Пушкина 7 | ремонт стыков кв.4,18,27,63,88,73,37 | мастер ж/ф | пм | 47 | [9 empty] | 19740
|  | ремонт стыков со стороны подвала |  | пм | 18 | [9 empty] | 2808
|  | ремонт кровли |  | м2 | 80 | [9 empty] | 88000
|  | ремонт отмостки |  | м2
|  | ремонт крылец |  | шт | 1 | 8365
|  | замена канализационной системы |  | м.п.
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 9606.57 | 78671.43 | 88278 | [5 empty] | 88278 | 137626
5 | ул.Пушкина 14 | ремонт стыков кв.8,78,62,21,33,66,88 | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | пм | 36 | [9 empty] | 15120
|  | ремонт крыши (кв. 93) |  | м2 | 30 | [9 empty] | 30000
|  | ремонт отмостки |  | м2
|  | замена балконного блока (кв.84) |  | шт | 1 | [9 empty] | 10150
|  | замена кранов Ду-25 ТЭ |  | шт | 2 | [9 empty] | 2280
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ |  | шт | 2 | [9 empty] | 2040
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | замена канализационной системы |  | м.п.
|  | замена задвижек Ду-100 ТЭ,ХВС |  | шт | 1 | [9 empty] | 12800
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | -2730.62 | 98295.6 | 95564.98 |  | 23927.73 |  | 2352.94 |  | 121845.65 | 99468
6 | ул.Пушкина 14/1 | ремонт стыков кв.32,33 | мастер ж/ф | пм | 35 | [9 empty] | 14700
|  | ремонт отмостки |  | м2
|  | ремонт кровли |  | м2 | 20 | [9 empty] | 20000
подсыпка подвальных помещений песком
|  | замена кранов Ду-32ТЭ |  | шт | 1 | [9 empty] | 1430
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ |  | шт | 3 | [9 empty] | 3060
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | -620541 | 98297.73 | -522243.27 |  | 24608.72 |  | 2352.94 |  | -495281.61 | 61778
7 | ул.Пушкина 15 | ремонт надподъездных козырьков (примыкание) п-д №1-8 | мастер ж/ф | м2 | 72 | [9 empty] | 53352
|  | ремонт крылец |  | шт | 5 | [9 empty] | 41825
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 38114.03 | 103021.25 | 141135.28 | 1215.61 |  |  | 2664 |  | 145014.89 | 122255
8 | ул.Пушкина 17 | ремонт крылец | мастер ж/ф | шт | 3 | [9 empty] | 25095
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 41904.55 | 79391.27 | 121295.82 | [5 empty] | 121295.82 | 52173
9 | ул.Пушкина 18 | ремонт надподъездных козырьков п-д №1,2,4,5,6 | мастер ж/ф | м2 | 45 | [9 empty] | 33345
|  | ремонт крылец |  | шт | 2 | [9 empty] | 16730
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 32686.71 | 79930.14 | 112616.85 | [5 empty] | 112616.85 | 77153
10 | ул.Пушкина 19 | обшивка тамбуров с 1-6 п-д | мастер ж/ф
|  |  |  | шт | 6 | [9 empty] | 160200
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 77322.44 | 80527.33 | 157849.77 | [5 empty] | 157849.77 | 160200
11 | ул.Пушкина 21 | ремонт стыков кв.58,27 | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | м.п | 16 | [9 empty] | 6720
|  | ремонт крыши (с устройством Температурного шва) |  | м2 | 16.5 | [9 empty] | 51790
|  | ремонт крылец п-д 4 |  | шт | 1 | [9 empty] | 8365
|  | замена кранов Ду-25 ТЭ |  | шт | 13 | [9 empty] | 14820
|  | замена кранов Ду-20 ТЭ |  | шт | 12 | [9 empty] | 12600
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ |  | шт | 25 | [9 empty] | 25500
|  | ремонт подъезда №4 с участием населения |  | шт | 1 | [9 empty] | 103700
|  | замена канализационной системы |  | м.п.
|  | ремонт надподъездных козырьков (примыкание) |  | м2 | 9 | [9 empty] | 6669
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 47925.54 | 79270.63 | 127196.17 | [5 empty] | 127196.17 | 223495
12 | ул.Пушкина 23 | ремонт стыков кв.37,60,72 | мастер ж/ф | пм | 39 | [9 empty] | 16380
|  | ремонт надподъездных козырьков (примыкание) п-д №3,4,5,6,8 |  | м2 | 45 | [9 empty] | 33345
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 90556.42 | 106218.29 | 196774.71 | [5 empty] | 196774.71 | 76803
|  | ремонт отмостки |  | м2
|  | ремонт кровли |  | м2
|  | ремонт крылец |  | м2
| ул.Пушкина 24 | замена мусороклапанов |  | шт | 7 | [9 empty] | 44821
13 |  | ремонт стыков кв.69,101 | мастер ж/ф | пм | 10 | [9 empty] | 4200
|  | замена дверного блока(тамбурного) |  | шт | 1 | [9 empty] | 13750
|  | замена балконного блока |  | шт | 1 | [9 empty] | 10150
|  | замена канализационной системы |  | м.п.
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | -53935.5 | 98759.77 | 44824.27 | 1124.02 | 23313.86 |  | 2352.94 |  | 71615.09 | 99999
14 | ул.Пушкина 25 | ремонт надподъездных козырьков №2,3 | мастер ж/ф | м2 | 9 | [9 empty] | 6669
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | -21198.34 | 53430.86 | 32232.52 | [5 empty] | 32232.52 | 33747
15 | ул.Пушкина 25 а | ремонт кровли | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | м2 | 20 | [9 empty] | 22000
|  | ремонт надподъездных козырьков (примыкание) п-д №3,4,5,6,7 |  | м2 | 45 | [9 empty] | 33345
|  | ремонт крылец |  | шт | 4 | [9 empty] | 33460
|  | подсыпка подвальных помещений песком |  | м3 | 18 | [9 empty] | 21600
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | замена кранов Ду-25 ТЭ |  | шт | 16 | [9 empty] | 18240
|  | замена кранов Ду-20 ТЭ |  | шт | 40 | [9 empty] | 42000
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ |  | шт | 50 | [9 empty] | 51000
|  | замена канализационной системы |  | м.п. | 96 | [9 empty] | 254000
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 47409.59 | 107454.89 | 154864.48 | 3986.11 |  | 559655.33 |  |  | 718505.92 | 502723
16 | ул.Пушкина 27 | ремонт стыков кв.32,19,14 | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | пм | 23 | [9 empty] | 9660
|  | ремонт отмостки |  | м2
|  | замена задвижек Ду-80 |  | шт | 4 | [9 empty] | 42000
|  | замена задвижек Ду-50 |  | шт | 8 | [9 empty] | 62000
|  | замена кранов Ду-25 ТЭ |  | шт | 30 | [9 empty] | 34200
|  | замена кранов Ду-20 ТЭ |  | шт | 48 | [9 empty] | 50400
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ |  | шт | 135 | [9 empty] | 137700
|  | замена канализационной системы |  | м.п.
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 19438.13 | 52485.82 | 71923.95 | 1240.58 |  |  | 274545.15 |  | 347709.68 | 363038
17 | ул.Пушкина 29 | ремонт кровли | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | м2 | 16 | [9 empty] | 16000
|  | ремонт стыков |  | м.п. | 3 | [9 empty] | 1260
|  | замена задвижек Ду-80 |  | шт | 2 | [9 empty] | 21000
|  | замена задвижек Ду-50 |  | шт | 3 | [9 empty] | 23250
|  | замена кранов Ду-25 ТЭ |  | шт | 15 | [9 empty] | 17100
|  | замена кранов Ду-20 ТЭ |  | шт | 24 | [9 empty] | 25200
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ |  | шт | 62 | [9 empty] | 63240
|  | замена канализационной системы |  | м.п.
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | -38656.17 | 54462.36 | 15806.19 | [5 empty] | 15806.19 | 194128
18 | ул.Пушкина 33 | ремонт стыков кв.44,109 | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | пм | 28 | [9 empty] | 11760
|  | замена задвижек Ду-80 |  | шт | 8 | [9 empty] | 84000
|  | замена канализационной системы |  | м.п. | 36 | [9 empty] | 40320
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | -23039.1 | 104054.76 | 81015.66 | 876.32 |  |  |  |  | 81891.98 | 163158
|  | ремонт стыков кв.105,75 |  | пм
19 | ул.Островского 18 | ремонт стыков со стороны подвала | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | пм | 6 | [9 empty] | 936
|  | ремонт надподъездных козырьков (примыкание) |  | м2 | 9 | [9 empty] | 6669
|  | ремонт крылец п-д №8 |  | шт | 2 | [9 empty] | 16730
|  | ремонт отмостки |  | м2 | 22 | [9 empty] | 16940
|  | замена кранов Ду-25 ТЭ |  | шт | 16 | [9 empty] | 18240
|  | замена кранов Ду-20 ТЭ |  | шт | 10 | [9 empty] | 10500
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ |  | шт | 36 | [9 empty] | 36720
|  | замена канализационной системы |  | м.п. | 20 | [9 empty] | 22400
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 67404.94 | 103546.05 | 170950.99 | 2381.25 |  |  |  |  | 173332.24 | 156213
| ул.Островского 20 | ремонт крылец |  | шт | 2 | [9 empty] | 16730
|  | замена канализационной системы |  | м.п. | 30 | [9 empty] | 33600
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) | мастер ж/ф | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 18840.5 | 119993.4 | 138833.9 | 7932.67 |  |  |  |  | 146766.57 | 43808
21 | ул.Островского 22 | ремонт крылец | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | шт | 2 | [9 empty] | 16730
|  | ремонт подъезда №1 с участием населения |  | шт | 1 | [9 empty] | 197063
|  | замена кранов Ду-25 ТЭ |  | шт | 24 | [9 empty] | 27360
|  | замена кранов Ду-32ТЭ |  | шт | 2 | [9 empty] | 2860
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ |  | шт | 11 | [9 empty] | 11220
|  | замена задвижек Ду-50 |  | шт | 1 | [9 empty] | 7750
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | замена канализационной системы |  | м.п. | 60 | [9 empty] | 67200
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 104086.15 | 125497.25 | 229583.4 | 11094.5 |  | 65565.31 | 43444.42 | 2800 | 352487.63 | 357261
22 | ул.Островского 24 | ремонт надподъездных козырьков (примыкание) | мастер ж/ф мастер сантех.участка | м2 | 9 | [9 empty] | 6669
|  | замена кранов Ду-25 ТЭ |  | шт | 6 | [9 empty] | 8580
|  | замена кранов Ду-20 ТЭ |  | шт | 4 | [9 empty] | 4080
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ |  | шт | 4 | [9 empty] | 31000
|  | замена канализационной системы |  | м.п.
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | -32873.34 | 80330.27 | 47456.93 | [5 empty] | 47456.93 | 77407
23 | ул.Островского 26 | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) | мастер ж/ф | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | замена канализационной системы |  | м.п. | 12 | [9 empty] | 13440
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 43847.46 | 52475.77 | 96323.23 | [5 empty] | 96323.23 | 27078
24 | ул.Островского 26/1 | ремонт надподъездных козырьков п-д №1 | мастер ж/ф | м2 | 9 | [9 empty] | 6669
|  | замена кранов Ду-25 ТЭ |  | шт | 24 | [9 empty] | 27360
|  | замена кранов Ду-20 ТЭ |  | шт | 5 | [9 empty] | 5250
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ |  | шт | 25 | [9 empty] | 25500
|  | замена кранов Ду-32ТЭ |  | шт | 1 | [9 empty] | 1430
|  | ремонт отмостки |  | м2 | 30 | [9 empty] | 23100
|  | замена мусороклапанов |  | шт | 6 | [9 empty] | 38418
|  | замена вводных счетчиков учета (на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 51077.96 | 125934.08 | 177012.04 |  | 66456.54 |  | 3529.43 |  | 246998.01 | 154805
25 | ул.Островского 28 | ремонт кровли | мастер ж/ф | м2 | 30 | [9 empty] | 30000
|  | ремонт надподъездных козырьков (примыкание) |  | м2 | 18 | [9 empty] | 13338
|  | ремонт крылец |  | шт | 2 | [9 empty] | 16730
|  | ремонт отмостки |  | м2 | 26 | [9 empty] | 20020
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ремонт квартиры №70 |  | шт | 1 | [9 empty] | 16000
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 32012.02 | 104398.59 | 136410.61 | [5 empty] | 136410.61 | 123166
устройство решетки на слух.окно кв.20,86
| ул.Островского 30 | ремонт балконного козырька кв.115 |  | шт | 1 | [9 empty] | 4500
26 |  | ремонт стыков кв.34 | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | м.п. | 8 | [9 empty] | 3360
|  | ремонт крылец |  | шт | 2 | [9 empty] | 16730
|  | ремонт кровли |  | м2 | 48 | [9 empty] | 48000
|  | замена кранов Ду-20 ТЭ |  | шт | 96 | [9 empty] | 100800
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ |  | шт | 240 | [9 empty] | 244800
|  | замена канализационной системы |  | м.п. | 90 | [9 empty] | 100800
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 18084.01 | 155739.33 | 173823.34 | 10515.84 |  | 526927 | 97728 |  | 808994.18 | 546068
27 | ул.Островского 30 а | ремонт стыков | мастер ж/ф | пм | 8 | [9 empty] | 3360
|  | ремонт кровли |  | м2 | 20 | [9 empty] | 20000
|  | ремонт надподъездных козырьков (примыкание) |  | м2 | 18 | [9 empty] | 13338
|  | ремонт отмостки |  | м2 | 21 | [9 empty] | 16170
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 18972.13 | 54470.4 | 73442.53 | [5 empty] | 73442.53 | 79946
28 | ул.Островского 32 | ремонт отмостки | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | м2 | 50 | [9 empty] | 38500
|  | ремонт кровли |  | м2
|  | замена задвижек Ду-80 |  | шт | 1 | [9 empty] | 10500
|  | замена канализационной системы |  | м.п. | 44 | [9 empty] | 49280
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | -46748.63 | 79781.55 | 33032.92 | [5 empty] | 33032.92 | 125358
29 | ул.Островского 34 | ремонт стыков кв.59 | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | пм | 3 | [9 empty] | 1260
|  | ремонт кровли |  | м2 | 20 | [9 empty] | 20000
|  | ремонт отмостки |  | м2 | 35 | [9 empty] | 26950
|  | замена задвижек Ду-80 ТЭ |  | шт | 1 | [9 empty] | 10500
|  | подсыпка подвальных помещений песком |  | м3 | 10 | [9 empty] | 12000
|  | замена канализационной системы |  | м.п.
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | -31231.7 | 80481.08 | 49249.38 | [5 empty] | 49249.38 | 97788
30 | ул.Островского 38 | ремонт кровли | мастер ж/ф, мастер сантех.участка | м2 | 35 | [9 empty] | 35000
|  | замена задвижек Ду-50 |  | шт | 3 | [9 empty] | 23250
|  | замена канализационной системы |  | м.п.
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | -25778.26 | 80481.08 | 54702.82 | [5 empty] | 54702.82 | 85328
31 | ул.Островского 40 | ремонт отмостки | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | м2 | 30 | [9 empty] | 23100
ремонт надподъездных козырьков п-д №6
|  | замена задвижек Ду-80 |  | шт | 5 | [9 empty] | 52500
|  | замена задвижек Ду-50 |  | шт | 2 | [9 empty] | 15500
|  | замена канализационной системы |  | м.п.
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 10359.35 | 78952.93 | 89312.28 | 763.92 |  |  |  |  | 90076.2 | 118178
32 | ул.Островского 42 | ремонт стыков кв.25 | мастер ж/ф | пм | 4 | [9 empty] | 1680
|  | ремонт отмостки |  | м2
|  | ремонт надподъездных козырьков (примыкание) п-д №1,4,5,7,8 |  | м2 | 9 | [9 empty] | 6669
|  | ремонт отмостки |  | м2 | 70 | [9 empty] | 53900
|  | замена канализационной системы |  | м.п.
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 13954.34 | 80374.51 | 94328.85 | [5 empty] | 94328.85 | 89327
33 | ул.Островского 44 | ремонт крылец | мастер ж/ф | шт | 3 | [9 empty] | 25095
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 4407.9 | 50728.45 | 55136.35 | 1240.59 |  |  |  |  | 56376.94 | 52173
34 | ул.Островского 46 | ремонт стыков кв.78,68,69,70 | мастер ж/ф | пм | 23 | [9 empty] | 9660
|  | ремонт надподъездных козырьков п-д №2,4 |  | м2 | 18 | [9 empty] | 13338
|  | ремонт крылец |  | шт | 2 | [9 empty] | 16730
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
35 |  | ИТОГО по дому |  |  |  | 13550.54 | 78942.88 | 92493.42 | [5 empty] | 92493.42 | 66806
| пр.Мира 35 |  | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | [11 empty] | 0
|  | ремонт стыков кв.80,74 |  | пм
|  | ремонт отмостки |  | м2 | 50 | [9 empty] | 38500
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | устройство решетки на слух.окно кв.24 |  | шт
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 44179.09 | 96692.83 | 140871.92 | 8328.16 |  |  |  |  | 149200.08 | 65578
ремонт стыков кв.116,119,110
| Мира 35/1 | замена задвижек Ду-80 | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | шт | 1 | [9 empty] | 10500
|  | ремонт отмостки |  | м2 | 30 | [9 empty] | 23100
|  | ремонт кровли |  | м2 | 20 | [9 empty] | 20000
|  | ремонт надподъездных козырьков п-д №3,4,8 |  | м2
|  | ремонт крылецп-д №2,6 |  | шт
|  | замена канализационной системы |  | м.п.
|  | расширение контейнерной стоянки на3 доп. контейнера |  | шт | 1 | [9 empty] | 12702
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | -62784.61 | 104784.65 | 42000.04 | [5 empty] | 42000.04 | 93380
| пр.Мира 35/2 | ремонт надподъездных козырьков п-д №3,4 |  | м2 | 18 | [9 empty] | 13338
|  | ремонт крылец п-д №2,3 |  | шт
37 |  | ремонт стыков кв.27 | мастер ж/ф | м.п. | 12 | [9 empty] | 5040
|  | ремонт кровли |  | м2 | 15 | [9 empty] | 15000
|  | замена канализационной системы |  | м.п.
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | -186919.62 | 79501.86 | -107417.76 | [5 empty] | -107417.76 | 47118
38 | пр.Мира 35/3 | ремонт стыков кв.14 | мастер ж/ф | м.п. | 7 | [9 empty] | 2940
|  | ремонт кровли |  | м2 | 15 | [9 empty] | 15000
|  | замена канализационной системы |  | м.п
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | -57723.4 | 80410.7 | 22687.3 | [5 empty] | 22687.3 | 45018
39 | пр.Мира 37 | ремонт стыков кв.39,74,52 | мастер ж/ф | пм | 12 | [9 empty] | 5040
|  | ремонт крыши (чердачного помещения)) |  | м2 | 15 | [9 empty] | 9800
|  | Ремонт МОП (обшивка сайдингом тамбуров )ремонт пола в холлах (1-5п-д) |  | шт | 5 | [9 empty] | 505850
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 60636.32 | 97617.06 | 158253.38 | 3457.4 |  |  |  |  | 161710.78 | 547768
|  | ремонт стыков кв.90,6 |  | п.м
|  | ремонт надподъездных козырьков п-д №1,3 |  | м2
40 | пр.Мира 37/1 | замена задвижек Ду-80 | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | шт | 1 | [9 empty] | 10500
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | -61003.63 | 76875.86 | 15872.23 | 1989.93 |  |  |  |  | 17862.16 | 37578
41 | пр.Мира 37/2 | ремонт кровли | мастер ж/ф | м2 | 86 | [9 empty] | 86000
замена канализационной системы
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | -209317.75 | 83404.67 | -125913.08 | [5 empty] | -125913.08 | 113078
42 | пр.Мира 39 | ремонт надподъездных козырьков | мастер ж/ф | м2 | 14 | [9 empty] | 10374
|  | ремонт крылец |  | шт | 1 | [9 empty] | 8365
|  | ремонт отмостки |  | м2 | 3 | [9 empty] | 2310
|  | замена канализационной системы |  | м.п. | 12 | [9 empty] | 13440
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 77433.94 | 74720.34 | 152154.28 | 12316.35 |  |  | 2352.94 |  | 166823.57 | 61567
|  | ремонт стыков кв110 |  | пм
| ул.Маяковского45/1 | замена мусороклапанов | мастер ж/ф мастестер сан.участка. | шт | 6 | [9 empty] | 38418
|  | ремонт надподъездного козырька |  | м2
43 |  | ремонт кровли |  | м2 | 40 | [9 empty] | 40000
|  | замена канализационной системы |  | м.п. | 72 | [9 empty] | 80640
|  | замена задвижек Ду-80 |  | шт | 2 | [9 empty] | 21000
|  | замена кранов Ду-25 ТЭ |  | шт | 14 | [9 empty] | 15960
|  | замена кранов Ду-20 ТЭ |  | шт | 20 | [9 empty] | 21000
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ |  | шт | 6 | [9 empty] | 6120
|  | замена балконного блока |  | шт | 3 | [9 empty] | 30450
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 87666.64 | 95935.13 | 183601.77 | 2002.42 | 18280.94 |  | 2352.94 |  | 206238.07 | 280666
44 | ул.Маяковского 47 | ремонт кровли | мастер ж/ф мастестер сан.участка. | м2 | 33 | [9 empty] | 33000
|  | ремонт отмостки |  | м2
|  | замена мусороклапанов (1,4ЭТ.) |  | шт | 2 | [9 empty] | 12806
|  | установка пандуса, поручня |  | шт | 2 | [9 empty] | 5950
|  | замена балконного блока (кв.2,58) |  | шт | 2 | [9 empty] | 20300
|  | замена кранов Ду-25 ТЭ |  | шт | 5 | [9 empty] | 5700
|  | замена кранов Ду-20 ТЭ |  | шт | 1 | [9 empty] | 1050
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ |  | шт | 3 | [9 empty] | 3060
|  | замена канализационной системы |  | м.п. | 72 | [9 empty] | 80640
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 70838.97 | 99314.7 | 170153.67 |  | 8194.79 |  | 2352.94 |  | 180701.4 | 189584
45 | ул.Маяковского47/1 | ремонт стыков кв.(78,27,26) | мастер ж/ф | пм | 24 | [9 empty] | 10080
|  | ремонт крылец |  |  | м2
|  | замена мусороклапанов (1,2,3,4 эт..) |  | шт | 4 | [9 empty] | 25612
|  | ремонт кровли |  | м2
|  | ремонт отмостки |  | м2
|  | замена балконного блока кв,102 |  | шт | 2 | [9 empty] | 30444
|  | замена кранов Ду-50 ТЭ |  | шт | 1 | [9 empty] | 1450
|  | замена кранов Ду-20 ТЭ |  | шт | 4 | [9 empty] | 4200
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ |  | шт | 7 | [9 empty] | 7140
|  | замена задвижек Ду-50 |  | шт | 1 | [9 empty] | 7750
|  | замена канализационной системы |  | м.п
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 10886.86 | 94600.98 | 105487.84 | 1606.93 | 24542 | 20418.72 | 2352.94 |  | 154408.43 | 113754
| ул.Маяковского 49 | ремонт стыков кв.51 | мастер ж/ф мастестер сан.участка. | м.п. | 3 | [9 empty] | 1260
46 |  | ремонт отмостки |  | м2 | 10 | [9 empty] | 7700
|  | замена мусороклапанов |  | шт | 7 | [9 empty] | 44821
|  | установка оконного блока на л/кл. |  | шт | 1 | [9 empty] | 13021
|  | замена балконного блока кв.7 |  | шт | 1 | [9 empty] | 10150
|  | замена задвижек Ду-80 |  | шт | 1 | [9 empty] | 10500
|  | замена кранов Ду-25 ТЭ |  | шт | 5 | [9 empty] | 5700
|  | замена кранов Ду-20 ТЭ |  | шт | 1 | [9 empty] | 1050
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ |  | шт | 5 | [9 empty] | 5100
|  | замена задвижек Ду-50 |  | шт | 1 | [9 empty] | 7750
|  | замена канализационной системы |  | м.п.
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 45349.33 | 99438.32 | 144787.65 |  | 4788.88 |  | 2353 |  | 151929.53 | 132870
| ул.Маяковского49/1 | замена мусороклапанов | мастер ж/ф мастестер сан.участка. | шт | 6 | [9 empty] | 38418
|  | ремонт крылец |  | шт | 1 | [9 empty] | 8365
|  | ремонт отмостки |  | м2
47 |  | ремонт крыши |  | м2 | 45 | [9 empty] | 45000
|  | замена кранов Ду-25 ТЭ |  | шт | 1 | [9 empty] | 1140
|  | замена кранов Ду-50 ТЭ |  | шт | 1 | [9 empty] | 1450
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ |  | шт | 4 | [9 empty] | 4080
|  | замена задвижек Ду-80 |  | шт | 1 | [9 empty] | 10500
|  | замена балконного блока |  | шт | 1 | [9 empty] | 10150
|  | замена тамбурного блока |  | шт | 1 | [9 empty] | 13750
|  | замена канализационной системы |  | м.п
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 33664.05 | 96771.99 | 130436.04 | 1867.12 | 26709.56 |  | 2352.94 |  | 161365.66 | 159931
| ул. Профсоюзов 50 | замена мусороклапанов | мастер ж/ф | шт | 6 | [9 empty] | 38418
|  | замена шибера |  | шт | 1 | [9 empty] | 6403
|  | ремонт крылец |  | шт
48 |  | ремонт кровли |  | м2 | 69 | [9 empty] | 69000
|  | ремонт стыков кв.63,91 |  | пм | 9 | [9 empty] | 3780
|  | ремонт отмостки |  | м2 | 51 | [9 empty] | 39270
|  | замена балконного блока |  | шт | 2 | [9 empty] | 20300
|  | ремонт надподъездного козырька |  | м2
замена канализационной системы
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) |  | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 63527.58 | 95156.76 | 158684.34 | 5552.25 | 7210.36 | 305904.96 | 2352.94 |  | 479704.85 | 204249
49 | пр.Мира 31 | замена кранов Ду-32 ТЭ |  | шт | 48 | [9 empty] | 68640
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) | мастер ж/ф мастестер сан.участка. | шт | 2 | [9 empty] | 27078
|  | замена канализационной системы |  | м.п. | 40 | [9 empty] | 44800
|  | установка индивидуальных приборов учета ГХВС на общие кухни |  | шт | 30 | [9 empty] | 47400
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 60902.42 | 68668.1 | 129570.52 |  |  |  | 2352.94 | 102778.83 | 234702.29 | 187918
| ул.Ивана Захарова 27 | установка решеток на 9 эт. | мастер ж/ф мастестер сан.участка. | шт | 5 | [9 empty] | 63750
|  | замена кранов Ду-20 ТЭ |  | шт | 2 | [9 empty] | 2100
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ |  | шт | 10 | [9 empty] | 10200
|  | замена вводных счетчиков учета электроэнеогии(на двухтарифные) |  | шт | 4 | [9 empty] | 54156
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 122070.23 | 221142.77 | 343213 |  |  |  | 6684.5 |  | 349897.5 | 130206
51 | ул.Ивана Захарова 27/1 | замена кранов Ду-25 ТЭ | мастер ж/ф мастестер сан.участка. | шт | 1 | [9 empty] | 1140
|  | замена кранов Ду-20 ТЭ |  | шт | 8 | [9 empty] | 8400
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ |  | шт | 18 | [9 empty] | 18360
|  | установка решеток на 12 эт. |  | шт | 2 | [9 empty] | 25500
|  | ИТОГО по дому |  |  |  | 18304.8 | 119670.75 | 137975.55 |  |  |  | 5347.6 |  | 143323.15 | 53400