## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____45/1_____ ул. __Маяковского________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
II | Сантехнические работы |  |  | 13575
1 | Замена кранов | шт | 5 | 7400 | с 01.04.по 01.07.
2 | Замена системы водоотведения | м.п. | 5 | 6175 | с 01.04.по 01.07.
| ИТОГО |  |  | 13575
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Замена светильников на | шт | 1 | 1500 | с 01.04.по 01.07.
энергосберегающие в МОП
2 | Замена над подъездом освещения | шт | 1 | 3500 | с 01.04.по 01.07.
3 | Ремонт МОП | шт | 1 | 350000 | с 01.04.по 01.07.
4 | Замена эл. щитов | шт | 1 | 5000 | с 01.04.по 01.07.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.