ОТЧЕТ
ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ
по жилому фонду ООО « УК Гравитон» 2014 г

| № п/п | Мероприятия | Адрес | Срок исполнения | Исполнители | Ответственный | Контроль за исполнением | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Провести с персоналом инструктаж по технике безопасности в паводковый период | -/-/-/-/- | До 20.03.15 | Мастера участков | Кабакова В.Е. | Гущина В.К. | выполнено |
| 2 | Провести с персоналом инструктаж с разъяснением наиболее характерных причин затоплений и их методам их устранения | -/-/-/-/- | До 20.03.15 | Мастера участков | Кабакова В.Е. | Гущина В.К. | выполнено |
| 3 | Комплектация аварийным инвентарем (ледорубы, лопаты, шланги, насосы, емкости, пленка) | -/-/-/-/-/ | До 20.03.2015 | Повар З.И. | Кабакова В.Е. Суринов Д.В. | Бурый И.Б. | Лопаты: снеговые штыковые совковые ледорубы пленка |
| 4 | Развесить объявления на торцах домов, на подъездах об опасности схода снежных лавин ,падание сосулек для населения и владельцев автомашин | -/-/-/-/-/ | 15.03.15 | Мастер участка | Кабакова В.Е. | Гущина В.К. | выполнено |
| 5 | Выведение личного автотранспорта от периметра жилых зданий в местах возможного схода лавин | -/-/-/-/-/ | Ежедневно | Мастера участков | Кабакова В.Е. | Гущина В.К. | выполнено |
| 6 | Обход территории | -/-/-/-/-/ | Ежедневно | Мастера участков | Кабакова В.Е. | Гущина В.К. | выполнено |
| 7 | Составить график дежурства аварийных бригад | -/-/-/-/-/ | 01.03.15 | Суринов Д.В. | Суринов Д.В. | Бурый И.Б. | выполнено |
| 8 | Уборка и вывоз снега из микрорайонов | По всему жилому фонду | По графику | Мастера участков | Пидлужный И.Н. | Бурый И.Б. | выполнено |
| 9 | Очистка от снега рулонных кровель (в местах примыканий и возможных протечек) | -/-/-/-/-/ | Вести очистку по мере необходимости | Плотники Сантехники | Суринов Д.В. | Бурый И.Б. | выполнено |
| 10 | Произвести расчистку ливнестоков в жилых домах | /-/-/-/- | По мере необходимости | Сантехники Плотники Закрепленные за жилыми домами | Суринов Д.В. | Бурый И.Б. | выполнено |
| 11 | Очистить фановые стояки от наледей и снега | /-/-/-/- | До 20 марта 2015 | Сантехники Закрепленные за жилыми домами | Суринов Д.В. | Бурый И.Б. | выполнено |
| 12 | Очистка от снега и льда козырьков над входами в подъезды | -/-/-/-/-/ | По графику | Дворники | Мастера участков | Кабакова В.Е. | выполнено |
| 13 | Очистка от снега отмосток жилых домов | -/-/-/-/- | По графику | дворники | Мастера участков | Кабакова В.Е. | выполнено |
| 14 | Вычертить схему где есть опасность затопления подвалов | /-/-/-/- | До 25.03.15 | Лазарев А.В. | Суринов Д.В. | Юрковский Н.Б. | выполнено |
| 15 | Ежедневный обход подвалов на предмет затопления | -/-/-/-/- | С 20.03.15 | Сантехники Информацию подавать диспетчеру | Лазарев А.В. | Юрковский Н.Б. | выполнено |
| 16 | Изготовление необходимого количества трапов | -/-/-/-/- | До 25.03.15 | Плотники | Суринов Д.В. | Кабакова В.Е. | выполнено |
| 17 | Приобретение мешков | -/-/-/-/-/- | До 20.03.15 | Повар З.И. | Мастера ж/ф | Кабакова В.Е. | выполнено |

Составил:

Ведущий специалист  ПТО     Кабакова В.Е.