## план на 11.03 (4)
[9 empty] | УТВЕРЖДАЮ : | [10 empty] | 0
Директор ООО "УК Гравитон"
________________ И.Б.Бурый
Адрес | Вид работ | 2012г. | [8 empty] | 2012год
[11 empty] | Объем работ в физических показателях |  | Ориентировстоимость работ в тек.ценах руб.
|  | Задолженность населения за предыдущий период перерас. (-) резерв (+) | Начисление за услугу тек.рем. 2012г. | Всего средств населения на тек.рем. 2012г. | Средства на текущий ремонт по юр.лицам руб.с НДС | Средства от аренды кладовок, помещен. за лифтами с НДС | Средства от сдачи в аренду подвальных помещений руб.с НДС | Средства за пользование общедолев.собственн. В 2012г. руб. с НДС | Средства от размещения телекоммун. Оборудования | Общая сумма средств на текущий ремонт с НДС |  |  |  | 1-2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал
[14 empty] | Объем работ | Ориентировстоимость работ в тек.ценах руб. | Объем работ | Ориентировстоимость работ в тек.ценах руб. | Объем работ | Ориентировстоимость работ в тек.ценах руб.
[11 empty] | ед.изм. | кол-во |  | кол-во |  | кол-во |  | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
ул.Пушкина д.1 | ремонт стыков | [9 empty] | пм
| ремонт кровли с заменой К-стояков (Кв.119) | [9 empty] | м2 | 5 | 5000 |  |  | 5 | 5000
| замена задвижек Ду 50 | [9 empty] | шт | 1 | 9100 |  |  | 1 | 9100
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт | 5 | 6750 |  |  | 5 | 6750
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт | 5 | 6500 |  |  | 5 | 6500
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт | 5 | 6250 |  |  | 5 | 6250
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт | 2 | 4600 |  |  |  |  | 2 | 4600
| ИТОГО по дому | -64554.27 | 104511.19 | 39956.92 | [5 empty] | 39956.92 |  |  | 38200 |  |  |  | 33600 |  | 4600
ул.пушкина 3 | Ремонт кровли кв 72,45,58,60 | [9 empty] | м2 | 74 | 74000 |  |  | 74 | 74000
| ИТОГО по дому | -12858.98 | 104306.1 | 91447.12 | 848.74 |  |  | 901.09 |  | 93196.95 |  |  | 74000 |  |  |  | 74000
ул.Пушкина 5 | утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п.
| замена задвижек Ду 50 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-40 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения -замена кабельных линий | [9 empty] | м.п
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 3 | 331911 | 3 | 331911
| ИТОГО по дому | 65931.8 | 108307.43 | 174239.23 | [5 empty] | 174239.23 |  |  | 331911 |  | 331911 |  | 0 |  | 0
ул.Пушкина 7 | ремонт стыков | [9 empty] | пм
| ремонт кровли кв.58 | [9 empty] | м2 | 20 | 20000 |  |  | 20 | 20000
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п
| замена задвижек Ду 50 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 ТЭ | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения -замена кабельных линий | [9 empty] | м.п
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | -14758.8 | 78671.43 | 63912.63 | [5 empty] | 63912.63 |  |  | 216563 |  | 196563 |  | 20000 |  | 0
ул.Пушкина 14 | ремонт стыков кв.103,8 | [9 empty] | пм | 37 | 15910 |  |  | 37 | 15910
| Утепление стены (со стороны м/камеры) | [9 empty] | м2
| ремонт крыши | [9 empty] | м2
| ремонт надподъездного козырька | [9 empty] | м2
| замена мусороклапанов | [9 empty] | шт
| замена дверного блока на чердаке (блок А,Б,В) | [9 empty] | шт
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| установка дверного блока выход на л/кл., | [9 empty] | шт
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п.
| замена задвижек Ду 80 | [9 empty] | шт.
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 ТЭ | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена светильников на энергосберегающие | [9 empty] | шт
| Установка трапов в чердачном помещение(блок А.,Б.В) | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | 10078.63 | 98289.37 | 108368 |  | 35108.1 |  | 2673.8 |  | 146149.9 |  |  | 212473 |  | 196563 |  | 15910 |  | 0
ул.Пушкина 14/1 | ремонт стыков кв.32,43,44 | [9 empty] | пм | 78 | 33540 |  |  | 78 | 33540
| ремонт отмостки | [9 empty] | м2
| ремонт кровли | [9 empty] | м2
| замена мусороклапанов | [9 empty] | шт
| замена дверного блока на чердаке (блок Б) | [9 empty] | шт
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| замена дверного балконного блока (кв.22, 1эт.блок А) | [9 empty] | шт
| установка дверного блока выход на л/кл., | [9 empty] | шт
| замена задвижек Ду 80 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 ТЭ | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена светильников на энергосберегающие | [9 empty] | шт
| Установка трапов в чердачном помещение(блок А.В) | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | -677395.62 | 98607.85 | -578787.77 |  | 35116.92 |  | 2673.8 |  | -540997.05 |  |  | 230103 |  | 196563 |  | 33540 |  | 0
ул.Пушкина 15
| ИТОГО по дому | 54192.77 | 102763.88 | 156956.65 | 1181.38 |  |  | 3000 |  | 161138.03 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ул.Пушкина 17 | ремонт стыков кв.73 | [9 empty] | м.п. | 6 | 2580 |  |  | 6 | 2580
| ИТОГО по дому | 87092.46 | 79391.27 | 166483.73 | [5 empty] | 166483.73 |  |  | 2580 |  | 0 |  | 2580 |  | 0
ул.Пушкина 18
| ИТОГО по дому | 47108.09 | 79853 | 126961.09 | [5 empty] | 126961.09 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
ул.Пушкина 19
| ИТОГО по дому | 157849.77 | 80515 | 238364.77 | [5 empty] | 238364.77 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
ул.Пушкина 21 | ремонт стыков | [9 empty] | м.п
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | шт
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| ремонт подвальных помещений-ремонт стыков | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | -156212.04 | 79254.54 | -76957.5 | [5 empty] | -76957.5 |  |  | 196563 |  | 196563 |  | 0 |  | 0
ул.Пушкина 23 | ремонт стыков
| ИТОГО по дому | 134288.35 | 106218.29 | 240506.64 | [5 empty] | 240506.64 |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
ул.Пушкина 24 | ремонт отмостки | [9 empty] | м2
| ремонт кровли | [9 empty] | м2
| ремонт надподъездного козырька | [9 empty] | м2
| ремонт крыльца | [9 empty] | шт
| ремонт стыков | [9 empty] | пм
| замена дверного блока на чердаке (блок А,Б,В) | [9 empty] | шт
| установка дверного блока выход на л/кл., | [9 empty] | шт
| замена дверного блока(тамбурного) | [9 empty] | шт
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п.
| теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п.
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена светильников на энергосберегающие | [9 empty] | шт
| Установка трапов в чердачном помещение(блок Б.В.) | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | -60994.32 | 99405.07 | 38410.75 | 1121.04 | 49562.29 |  | 2673.8 |  | 91767.88 |  |  | 196563 |  | 196563 |  | 0 |  | 0
ул.Пушкина 25 | ремонт стыков кв.27 | [9 empty] | м.п. | 3 | 1290 |  |  | 3 | 1290
| ИТОГО по дому | -3042.28 | 53430.86 | 50388.58 | [5 empty] | 50388.58 |  |  | 1290 |  |  |  | 1290
ул.Пушкина 25 А | ремонт надподъездных козырьков п-д №2,3,4,5,6 | [9 empty] | м2
| ремонт кровли кв.№74 | [9 empty] | м2 | 4 | 4000 |  |  | 4 | 4000
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п.
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения -замена кабельных линий | [9 empty] | м.п
| замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) | [9 empty] | шт | 2 | 28000 | 2 | 28000
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 3 | 331911 | 3 | 331911
| ИТОГО по дому | 668839.75 | 107330.22 | 776169.97 | 3860.64 |  | 635971.95 |  |  | 1416002.56 |  |  | 363911 |  | 359911 |  | 4000 |  | 0
ул.Пушкина 27 | ремонт стыков | [9 empty] | пм
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п.
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п.
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения -замена кабельных линий | [9 empty] | м.п
| замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) | [9 empty] | шт | 2 | 28000 | 2 | 28000
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | 315203.77 | 52485.82 | 367689.59 | 1201.54 |  |  |  |  | 368891.13 |  |  | 224563 |  | 224563 |  | 0 |  | 0
| ремонт стыков кв.46 | [9 empty] | м.п | 10 | 4300 |  |  | 10 | 4300
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п
ул.Пушкина 29 | замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения -замена кабельных линий | [9 empty] | м.п
| замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) | [9 empty] | шт | 2 | 28000 | 2 | 28000
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | 1777.23 | 54408 | 56185.23 | [5 empty] | 56185.23 |  |  | 228863 |  | 224563 |  | 4300 |  | 0
ул.Пушкина 33 | ремонт стыков | [9 empty] | пм
| ремонт кровли кв.12 | [9 empty] | м2 | 15 | 15000 |  |  | 15 | 15000
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | шт
| замена задвижек Ду 50 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| замена вводных счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) | [9 empty] | шт | 2 | 28000 | 2 | 28000
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 331911 | 2 | 331911
| ИТОГО по дому | -12729.01 | 107712.42 | 94983.41 | 876.32 |  |  |  |  | 95859.73 |  |  | 374911 |  | 359911 |  | 15000 |  | 0
| ремонт стыков (торец) | [9 empty] | пм | 6 | 2580 |  |  | 6 | 2580
ул.Островского 18 | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п.
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена ВРУ | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 3 | 331911 | 3 | 331911
| ИТОГО по дому | 130308.52 | 103538 | 233846.52 | 1173.31 |  |  |  |  | 235019.83 |  |  | 334491 |  | 331911 |  | 2580 |  | 0
ул.Островского 20 | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п.
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена ВРУ | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 3 | 331911 | 3 | 331911
| ИТОГО по дому | 82298.57 | 119993.4 | 202291.97 | 7934.47 |  |  |  |  | 210226.44 |  |  | 331911 |  | 331911 |  | 0 |  | 0
ул.Островского 22 | ремонт кровли | [9 empty] | м2
| ремонт стыков | [9 empty] | м.п.
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п.
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п.
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения -замена кабельных линий | [9 empty] | м.п
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена ВРУ | [9 empty] | шт
| Изготовлени и установка досок объявления | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 3 | 331911 | 3 | 331911
| ИТОГО по дому | 29878.74 | 125490.68 | 155369.42 | 11065.08 |  | 74506.05 | 45254.6 | 3181.82 | 289376.97 |  |  | 331911 |  | 331911 |  | 0 |  | 0
ул.Островского 24 | ремонт стыков (кв.58) | [9 empty] | м.п. | 6 | 2580 |  |  | 6 | 2580
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| Изготовлени и установка досок объявления | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена ВРУ | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | 1371.98 | 80320.22 | 81692.2 | [5 empty] | 81692.2 |  |  | 199143 |  | 196563 |  | 2580 |  | 0
ул.Островского 26 | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п.
замена кранов Ду-25
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| Изготовлени и установка досок объявления | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена ВРУ | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | 65328.55 | 52475.77 | 117804.32 | [5 empty] | 117804.32 |  |  | 196563 |  | 196563 |  | 0 |  | 0
ул.Островского 26/1 | ремонт отмостки | [9 empty] | м2
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п.
| замена задвижек Ду 80 | [9 empty] | шт
| замена задвижек Ду 50 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-40 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения -замена кабельных линий | [9 empty] | м.п
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 214895 | 2 | 214895
| ИТОГО по дому | 114843.54 | 125934.08 | 240777.62 |  | 66456.54 |  | 4010.7 |  | 311244.86 |  |  | 214895 |  | 214895 |  | 0 |  | 0
ул.Островского 28 | ремонт кровли | [9 empty] | м2
| ремонт стыков кв.1 | [9 empty] | м.п. | 9 | 3870 |  |  | 9 | 3870
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| ремонт отмостки | [9 empty] | м2
| Ремонт подвальных помещений -ремонт стыков | [9 empty] | м.п.
| Ремонт квартиры №70 | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения -замена кабельных линий | [9 empty] | м.п
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 3 | 331911 | 3 | 331911
| ИТОГО по дому | -36214.46 | 104398.59 | 68184.13 | [5 empty] | 68184.13 |  |  | 335781 |  | 331911 |  | 3870 |  | 0
ул.Островского 30 | ремонт стыков кв.93 | [9 empty] | м.п. | 16 | 6880 |  |  | 16 | 6880
| ремонт кровли: установка жалюзийной решетки (кв.20,86,18) | [9 empty] | м2/ шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п.
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п
| замена задвижек Ду 80 | [9 empty] | шт
| замена задвижек Ду 50 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения -замена кабельных линий | [9 empty] | м.п
| Изготовлени и установка досок объявления | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 214895 | 2 | 214895
| ИТОГО по дому | 516875.89 | 155728.92 | 672604.81 | 10487.95 |  | 598779.49 |  |  | 1281872.25 |  |  | 229275 |  | 214895 |  | 14380 |  | 0
ул.Островского 30 А | ремонт кровли | [9 empty] | м2
| ремонт стыков | [9 empty] | м.п
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | 20005.52 | 54410.08 | 74415.6 | [5 empty] | 74415.6 |  |  | 196563 |  | 196563 |  | 0 |  | 0
ул.Островского 32 | ремонт кровли кв.45,58 | [9 empty] | м2 | 35 | 35000 |  |  | 35 | 35000
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п.
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | -12847.51 | 79791.4 | 66943.89 | [5 empty] | 66943.89 |  |  | 231563 |  | 196563 |  | 35000 |  | 0
ул.Островского 34 | ремонт стыков кв.59 | [9 empty] | пм
| ремонт кровли | [9 empty] | м2
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п.
| замена задвижек Ду 50 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-40 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | -60161.11 | 80481.08 | 20319.97 | [5 empty] | 20319.97 |  |  | 196563 |  | 196563 |  | 0 |  | 0
ул.Островского 38 | замена кранов Ду-32 | [9 empty] | шт
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п.
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п.
| замена задвижек Ду 80 | [9 empty] | шт
| замена задвижек Ду 50 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | -12.64 | 81295.42 | 81282.78 | [5 empty] | 81282.78 |  |  | 196563 |  | 196563 |  | 0 |  | 0
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п.
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п.
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
ул.Островского 40 | замена задвижек Ду-50 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-40 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | 9488.22 | 78952.93 | 88441.15 | 739.87 |  |  |  |  | 89181.02 |  |  | 196563 |  | 196563 |  | 0 |  | 0
ул.Островского 42 | ремонт стыков кв.25 | [9 empty] | пм
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п.
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п.
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | 57019.45 | 80282.02 | 137301.47 | [5 empty] | 137301.47 |  |  | 196563 |  | 196563 |  | 0 |  | 0
ул.Островского 44 | ремонт стыков | [9 empty] | м.п.
| ИТОГО по дому | 19332.28 | 50736.5 | 70068.78 | 1201.54 |  |  |  |  | 71270.32 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ул.Островского 46 | ремонт стыков кв.53 | [9 empty] | пм | 28 | 12040 |  |  | 28 | 12040
| ремонт крыльца п-д №3 | [9 empty] | шт | 1 | 2000 |  |  | 1 | 2000
| ИТОГО по дому | 23711.69 | 78922.77 | 102634.46 | [5 empty] | 102634.46 |  |  | 14040 |  | 0 |  | 14040 |  | 0
пр.Мира 35
| ремонт стыков кв | [9 empty] | пм
| ремонт кровли кв.52 | [9 empty] | м2 | 15 | 15000 |  |  | 15 | 15000
| ремонт отмостки | [9 empty] | м2
| утепление дверных полотен (п-д №6) | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | 101123.07 | 96692.83 | 197815.9 | 8306.08 |  |  |  |  | 206121.98 |  |  | 211563 |  | 196563 |  | 15000 |  | 0
| ремонт стыков кв.24 | [9 empty] | м.п | 8.5 | 3655 |  |  | 8.5 | 3655
| ремонт кровли | [9 empty] | м2
| ремонт панели кв.№7 | [9 empty] | м2
| ремонт крыльца п-д №2,6 | [9 empty] | шт
| ремонт надподъездных козырьков п-д №8 | [9 empty] | м2
| Ремонт подвальных помещений- ремонт ж/б плиты | [9 empty] | м2
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п.
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
пр.Мира 35/1 | замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 3 | 331911 | 3 | 331911
| ИТОГО по дому | -51351.06 | 104784.65 | 53433.59 | [5 empty] | 53433.59 |  |  | 335566 |  | 331911 |  | 3655 |  | 0
пр.Мира 35/2 | Ремонт кровли | [9 empty] | м2
| ремонт стыков | [9 empty] | м.п.
| Ремонт крыльца под-д№2,3 | [9 empty] | шт
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п.
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | -174801.2 | 79501.86 | -95299.34 | [5 empty] | -95299.34 |  |  | 196563 |  | 196563 |  | 0 |  | 0
пр.Мира 35/3 | ремонт стыков | [9 empty] | м.п.
| ремонт подвального помещения-ремонт ж/б плиты (кв.3) | [9 empty] | м2 | 2.5 | 2750 |  |  |  |  | 2.5 | 2750
| ремонт кровли кв.90,58 | [9 empty] | м2 | 30 | 30000 |  |  | 30 | 30000
| ремонт надподъездных козырьков п-д №6 | [9 empty] | м2
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п.
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п.
| замена задвижек Ду 50 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена светильников на энергосберегающие | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения -замена кабельных линий | [9 empty] | м.п
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | -32774.96 | 80410.7 | 47635.74 | [5 empty] | 47635.74 |  |  | 229313 |  | 196563 |  | 30000 |  | 2750
пр.Мира 37 | ремонт стыков кв.39 | [9 empty] | пм | 9.5 | 4085 |  |  | 9.5 | 4085
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п. | 15 | 18525 |  |  | 15 | 18525
| замена задвижек Ду 50 | [9 empty] | шт | 2 | 18200 |  |  | 2 | 18200
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт | 10 | 13500 |  |  | 10 | 13500
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт | 10 | 13000 |  |  | 10 | 13000
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт | 10 | 12500 |  |  | 10 | 12500
| ИТОГО по дому | 74643.82 | 97594.15 | 172237.97 | 3448.24 |  |  |  |  | 175686.21 |  |  | 79810 |  | 0 |  | 79810 |  | 0
пр.Мира 37/1 | ремонт стыков | [9 empty] | п.м
| Ремонт кровли устройство зонтов над вент.(кв.60,74) | [9 empty] | м2 | 20 | 20000 |  |  | 20 | 20000
[11 empty] | шт | 4 | 4000 |  |  | 4 | 4000
| Ремонт крыльца п-д №1 | [9 empty] | шт
| Ремонт отмостки | [9 empty] | м2
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м2
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| замена задвижек Ду 50 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения -замена кабельных линий | [9 empty] | м.п
| ИТОГО по дому | -106403.09 | 76875.86 | -29527.23 | 1927.3 |  |  |  |  | -27599.93 |  |  | 24000 |  | 0 |  | 24000 |  | 0
пр.Мира 37/2 | ремонт кровли кв.28 | [9 empty] | м2 | 10 | 10000 |  |  | 10 | 10000
| Ремонт отмостки | [9 empty] | м2
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п.
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| замена задвижек Ду 50 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения -замена кабельных линий | [9 empty] | м.п
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | -240771.48 | 83125.18 | -157646.3 | [5 empty] | -157646.3 |  |  | 206563 |  | 196563 |  | 10000 |  | 0
пр.Мира 39 | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3 | 6 | 7200 |  |  |  |  | 6 | 7200
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт | 1 | 2300 |  |  |  |  | 1 | 2300
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт | 10 | 13500 |  |  | 10 | 13500
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт | 10 | 13000 |  |  | 10 | 13000
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт | 10 | 12500 |  |  | 10 | 12500
| ИТОГО по дому | 115945.98 | 74720.34 | 190666.32 | 12283.69 |  |  | 2673.8 |  | 205623.81 |  |  | 48500 |  |  |  | 39000 |  | 9500
| ремонт стыков | [9 empty] | пм
ул.Маяковского 45/1 | замена дверного балконного блока (кв.305-308, 9эт.) | [9 empty] | шт | 2 | 26100 |  |  |  |  | 2 | 26100
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п. | 10 | 2000 |  |  | 10 | 2000
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт | 1 | 2300 |  |  |  |  | 1 | 2300
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт | 15 | 20250 |  |  | 15 | 20250
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт | 15 | 19500 |  |  | 15 | 19500
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт | 15 | 18750 |  |  | 15 | 18750
| установка общедомовых приборов учета ХВС | [9 empty] | шт | 1 | 63000 | 1 | 63000
| ИТОГО по дому | 23363.87 | 95935.13 | 119299 | 1997.11 | 29585.88 |  | 2673.8 |  | 153555.79 |  |  | 151900 |  | 63000 |  | 60500 |  | 28400
ул.Маяковского 47 | ремонт кровли с заменой К-стояков | [9 empty] | м2
| ремонт стыков | [9 empty] | м.п
| замена дверного блока на чердаке (блок А,Б) | [9 empty] | шт
| замена балконного блока (кв 41) | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п.
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена светильников на энергосберегающие | [9 empty] | шт
| Установка трапов в чердачном помещение(блок А,Б.В.) | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | 18259.6 | 99979.57 | 118239.17 |  | 8340.24 |  | 2673.8 |  | 129253.21 |  |  | 196563 |  | 196563 |  | 0 |  | 0
ул.Маяковского47/1 | ремонт стыков кв.(78,47,60,103) | [9 empty] | пм | 60 | 25800 |  |  | 60 | 25800
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п.
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п.
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена светильников на энергосберегающие | [9 empty] | шт
| Установка трапов в чердачном помещение(блок А.В.) | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | -66456.14 | 94906.9 | 28450.76 | 1602.67 | 30605.44 | 23203.09 | 2673.8 |  | 86535.76 |  |  | 222363 |  | 196563 |  | 25800 |  | 0
ул.Маяковского 49 | ремонт стыков кв.105,24,26 | [9 empty] | м.п. | 60 | 25800 |  |  | 60 | 25800
| ремонт стыков со стороны подвального помещения (кв.105) | [9 empty] | м2
| ремонт крыльца | [9 empty] | шт
| замена дверного блока на чердаке (блок А,Б,В) | [9 empty] | шт
| замена балконного блока (кв 94,105) | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | шт
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п.
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена светильников на энергосберегающие | [9 empty] | шт
| замена вводных,собственные нужды,на лифты счетчиков учета электроэнергии(на двухтарифные) | [9 empty] | шт | 4 | 33600 | 4 | 33600
| Установка трапов в чердачном помещение(блок А.Б,В.) | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | 20588.56 | 99719.38 | 120307.94 |  | 10974 |  | 2673.8 |  | 133955.74 |  |  | 255963 |  | 230163 |  | 25800 |  | 0
ул.Маяковского49/1 | ремонт стыков | [9 empty] | м.п.
| ремонт надподъездного козырька | [9 empty] | шт
| ремонт отмостки | [9 empty] | м2
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п.
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п. | 5 | 1000 |  |  |  |  | 5 | 1000
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт | 1 | 2300 |  |  |  |  | 1 | 2300
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт
| Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена светильников на энергосберегающие | [9 empty] | шт
| Установка трапов в чердачном помещение(блок Б.А.) | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | -8215.9 | 97094.58 | 88878.68 | 1862.17 | 55941.84 |  | 2673.8 |  | 149356.49 |  |  | 199863 |  | 196563 |  | 0 |  | 3300
| ремонт кровли | [9 empty] | м2
| ремонт стыков кв 19 | [9 empty] | пм | 30 | 12900 |  |  | 30 | 12900
| замена дверного балконного блока кв (11) | [9 empty] | шт | 1 | 13050 |  |  |  |  | 1 | 13050
| Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | м.п.
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п. | 18 | 3240 |  |  |  |  | 18 | 3240
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт | 1 | 2300 |  |  |  |  | 1 | 2300
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт | 15 | 20250 |  |  | 15 | 20250
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт | 15 | 19500 |  |  | 15 | 19500
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт | 15 | 18750 |  |  | 15 | 18750
| Установка трапов в чердачном помещение(блок А.В.) | [9 empty] | шт
| установка общедомовых приборов учета ГХВС | [9 empty] | шт | 2 | 196563 | 2 | 196563
| ИТОГО по дому | 259402.25 | 95150.44 | 354552.69 | 5537.52 | 13607.76 | 347619.27 | 2673.8 |  | 723991.04 |  |  | 286553 |  | 196563 |  | 71400 |  | 18590
ул.Мира 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [9 empty] | шт | 40 | 49400 |  |  |  |  | 40 | 49400
| Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | шт | 6 | 7200 |  |  |  |  | 6 | 7200
| ремонт стыков | [9 empty] | м.п
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт | 1 | 2300 |  |  |  |  | 1 | 2300
| замена кранов Ду-25 | [9 empty] | шт | 15 | 20250 |  |  | 15 | 20250
| замена кранов Ду-20 | [9 empty] | шт | 15 | 19500 |  |  | 15 | 19500
| замена кранов Ду-15 | [9 empty] | шт | 15 | 18750 |  |  | 15 | 18750
| ИТОГО по дому | 16444.38 | 107001.05 | 123445.43 |  |  |  | 2673.8 | 116794.13 | 242913.36 |  |  | 117400 |  | 0 |  | 58500 |  | 58900
ул.Ивана Захарова 27 | установка ограждений (выход на тех.этаж) | [9 empty] | шт | 2 | 20900 |  |  |  |  | 2 | 20900
| ИТОГО по дому | 269133.53 | 221142.77 | 490276.3 |  |  | 574941.84 | 6684.5 |  | 1071902.64 |  |  | 20900 |  | 0 |  | 0 |  | 20900
ул.Ивана Захарова 27/1 | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [9 empty] | м3 | 6 | 7200 |  |  |  |  | 6 | 7200
| Теплоизоляция трубопроводов | [9 empty] | м.п. | 30 | 6000 | 30 | 6000
| утепление входных дверных полотен | [9 empty] | шт | 1 | 2300 |  |  |  |  | 1 | 2300
| ИТОГО по дому | 41873.28 | 119670.75 | 161544.03 |  |  |  | 5347.6 |  | 166891.63 |  |  | 15500 |  | 6000 |  | 0 |  | 9500