## План 2013
УТВЕРЖДАЮ :
Директор ООО "УК Гравитон"
________________ И.Б.Бурый
План по текущему ремонту общего имущества за счет средств поступающих от населения (по статье содержание общего имущества) на 2013 год
уточненный на 01.07.2013г.
№ п/п | Адрес | Вид работ | Исполнитель | 2013г. | [8 empty] | 2013год
[13 empty] | Всего объем работ в физических показателях на 2012г. |  | Ориентировстоимость работ в тек.ценах руб. | в том числе
|  |  |  | Задолженность населения за предыдущий период перерас. (-) резерв (+) | Начисление за услугу тек.рем. 2012г. | * Всего средств населения на ППР. 2012г. | Средства на текущий ремонт по юр.лицам руб.с НДС | Средства от аренды кладовок, помещен. за лифтами,бытовки с НДС | Средства от сдачи в аренду подвальных помещений руб.с НДС | Средства за пользование общедолев.собственн. В 2011г. руб. с НДС | Средства от размещения телекоммун. Оборудования | * Общая сумма средств на планово-предупредительный ремонт с НДС |  |  |  | 1 квартал |  | 2 квартал |  | 3 квартал |  | 4 квартал
[16 empty] | Объем работ | Ориентировстоимость работ в тек.ценах руб. | Объем работ | Ориентировстоимость работ в тек.ценах руб. | Объем работ | Ориентировстоимость работ в тек.ценах руб. | Объем работ | Ориентировстоимость работ в тек.ценах руб.
[13 empty] | ед.изм. | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | ул.пушкина 1 | ремонт стыков кв.57 | мастер ж/ф | [9 empty] | пм | 5 | 2800 |  |  |  |  | 5 | 2800
|  | ремонт кровли | [10 empty] | м2 | 30 | 30000 |  |  | 30 | 30000
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п | 10 | 5500 | [6 empty] | 10 | 5500
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 10 | 12350 |  |  |  |  | 10 | 12350
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 8 | 11600 | [6 empty] | 8 | 11600
|  | ИТОГО по дому |  | -25072 | 75807.41 | 50735.41 |  |  |  |  | 13853.45 | 64588.86 |  |  | 80400 |  | 0 |  | 59750 |  | 15150 |  | 5500
2 | ул.пушкина 3 | Ремонт кровли | [10 empty] | м2 | 45 | 45000 |  |  | 45 | 45000
|  | ИТОГО по дому |  | 35578 | 76068.48 | 111646.48 | 896.81 |  |  | 1737.6 | 13853 | 128133.89 |  |  | 45000 |  | 0 |  | 45000 |  | 0 |  | 0
3 | ул.Пушкина 5 | ремонт кровли | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | [9 empty] | м2 | 15 | 15000 |  |  | 15 | 15000
|  | ремонт стыков | [10 empty] | м.п.
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м2/м.п. | 8,4/5,7 | 4837.5 |  |  |  |  | 8,4/5,7 | 4837.5
|  | теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п.
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 15 | 18525 |  |  |  |  | 15 | 18525
|  | замена кранов Ду-40 | [10 empty] | шт |  | 0
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 8 | 11600 | [6 empty] | 8 | 11600
|  | ИТОГО по дому |  | 61347 | 78649.99 | 139996.99 |  |  |  |  | 13853.45 | 153850.44 |  |  | 79712.5 |  | 0 |  | 44750 |  | 23362.5 |  | 11600
4 | ул.Пушкина 7 | ремонт стыков кв.70,73 | мастер ж/ф | [9 empty] | пм | 30 | 16800 |  |  |  |  | 30 | 16800
|  | ремонт кровли | [10 empty] | м2 | 30 | 30000 |  |  | 30 | 30000
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 15 | 18525 | [6 empty] | 15 | 18525
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п
|  | замена кранов Ду 50 | [10 empty] | шт |  | 0
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м2/м.п. | 20,5/10,4 | 11051 |  |  |  |  | 20,5/10,4 | 11051
|  | Частичный ремонт подъезда №5 с участием собственников | [10 empty] | шт | 1 | 42172 |  |  |  |  | 1 | 42172
|  | Ремонт систем элктроснабжения-освещение подвальных помещений | [10 empty] | шт | 6 | 52560 |  |  |  |  | 6 | 52560
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 5 | 7250 |  |  |  |  | 5 | 7250
|  | ИТОГО по дому |  | 29541 | 57081.99 | 86622.99 |  |  |  |  | 13853.45 | 100476.44 |  |  | 208108 |  | 0 |  | 59750 |  | 129833 |  | 18525
5 | ул.Пушкина 14 | ремонт стыков кв.2 | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | [9 empty] | пм | 44.7 | 25032 |  |  | 44.7 | 25032
|  | ремонт крыши | [10 empty] | м2
|  | ремонт надподъездного козырька | [10 empty] | м2
|  | замена мусороклапанов | [10 empty] | шт
|  | замена дверного блока на чердаке (блок А,Б,В) | [10 empty] | шт
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | установка дверного блока выход на л/кл., | [10 empty] | шт
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 10 | 12350 | [6 empty] | 10 | 12350
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м.п | 183.3 | 39409.5 |  |  |  |  | 183.3 | 39409.5
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п.
|  | замена задвижек Ду 80 | [10 empty] | шт. |  | 0
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | Ремонт систем элктроснабжения-освещение подвальных помещений | [10 empty] | шт | 1 | 29500 |  |  |  |  | 1 | 29500
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена светильников на энергосберегающ. | [10 empty] | шт | 31 | 42160 | [6 empty] | 31 | 42160
|  | Установка трапов в чердачном помещение(блок А.,Б.В) | [10 empty] | шт
|  | ИТОГО по дому |  | 38241 | 73546.76 | 111787.76 |  | 37228.99 |  | 4500 |  | 153516.75 |  |  | 178201.5 |  | 0 |  | 54782 |  | 68909.5 |  | 54510
6 | ул.Пушкина 14/1 | ремонт стыков | мастер ж/ф | [9 empty] | пм
|  | ремонт отмостки | [10 empty] | м2
|  | ремонт кровли | [10 empty] | м2
|  | замена мусороклапанов | [10 empty] | шт
|  | замена дверного блока на чердаке (блок Б) | [10 empty] | шт
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | замена дверного балконного блока | [10 empty] | шт
|  | установка дверного блока выход на л/кл., | [10 empty] | шт
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м.п.
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 10 | 12350 | [6 empty] | 10 | 12350
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 ТЭ | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | Замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт
|  | ИТОГО по дому |  | -732271 | 74264.81 | -658006.19 |  | 25466.36 |  | 4500 |  | -628039.83 |  |  | 42100 |  | 0 |  | 29750 |  | 0 |  | 12350
7 | ул.Пушкина 15 | обшивка тамбуров | мастер ж/ф | [9 empty] | шт
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м2/м.п. | 9,5/6,9 | 5568.5 |  |  |  |  | 9,5/6,9 | 5568.5
|  | Замена светильников на энергосберегающ. | [10 empty] | шт | 56 | 76160 | [6 empty] | 56 | 76160
|  | ИТОГО по дому |  | 112708 | 74558.96 | 187266.96 | 979.86 |  |  | 3274.5 | 13853.45 | 205374.77 |  |  | 81728.5 |  | 0 |  | 0 |  | 5568.5 |  | 76160
8 | ул.Пушкина 17 | ремонт стыков кв.73 | мастер ж/ф | [9 empty] | м.п. | 27 | 15120 |  |  |  |  | 27 | 15120
|  | обшивка тамбуров | [10 empty] | шт | 1 | 26700 | 1 | 26700
|  | Ремонт подъезда №6 с участием собственников | [10 empty] | шт | 1 | 108356 | 1 | 108356
|  | Ремонт систем элктроснабжения-освещение подвальных помещений | [10 empty] | шт | 6 | 52560 |  |  |  |  | 6 | 52560
|  | Замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 5 | 7250 |  |  |  |  | 5 | 7250
|  | ИТОГО по дому |  | 67535 | 57595.38 | 125130.38 |  |  |  |  | 13853.45 | 125130.38 |  |  | 209986 |  | 135056 |  | 0 |  | 74930 |  | 0
9 | ул.Пушкина 18 | обшивка тамбуров | мастер ж/ф | [9 empty] | шт | 3 | 80100 | [6 empty] | 3 | 80100
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м2/м.п. | 11,3/48,5 | 15286.5 |  |  |  |  | 11,3/48,5 | 15286.5
|  | ИТОГО по дому |  | 116848 | 57891.45 | 174739.45 |  |  |  |  | 13853.45 | 174739.45 |  |  | 80100 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80100
| ул.Пушкина 19 | Ремонт подъезда №1 с участием собственников | [10 empty] | шт | 1 | 88961.5 |  |  | 1 | 88961.5
|  | ИТОГО по дому |  | 78729 | 58359.62 | 137088.62 |  |  |  |  | 13853 | 150941.62 |  |  | 88961.5 |  | 0 |  | 88961.5 |  | 0 |  | 0
11 | ул.Пушкина 21 | ремонт стыков кв.60 | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | [9 empty] | м.п | 5 | 2800 |  |  |  |  | 5 | 2800
|  | ремонт кровли с устройством Т-шва | [10 empty] | м2 | 25 | 60300 |  |  |  |  | 25 | 60300
|  | ремонт надподъездного козырька п-д №2 | [10 empty] | м2 | 9 | 7200 |  |  |  |  | 9 | 7200
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | шт
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | шт
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 5 | 7250 |  |  | 5 | 7250
|  | ремонт подвальных помещений-ремонт стыков | [10 empty] | шт
|  | Ремонт систем элктроснабжения-освещение подвальных помещений | [10 empty] | шт | 6 | 52560 |  |  |  |  | 6 | 52560
|  | Замена светильников на энергосберегающ. | [10 empty] | шт | 6 | 8700 |  |  |  |  | 6 | 8700
|  | ИТОГО по дому |  | -110073 | 57464.11 | -52608.89 |  |  |  |  | 13853.45 | -38755.44 |  |  | 154060 |  | 0 |  | 22500 |  | 131560 |  | 0
12 | ул.Пушкина 23 | ремонт стыков 116 | мастер ж/ф | [9 empty] | м.п. | 15 | 8400 |  |  |  |  | 15 | 8400
|  | обшивка тамбуров | [10 empty] | шт
|  | ремонт надподъездных козырьков | [10 empty] | шт
|  | Ремонт МОП- защита конструктивов | [10 empty] | шт (подъездов) | 6 | 180000 |  |  | 6 | 180000
|  | утепление входных подвальных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | Замена светильников на энергосберегающ. | [10 empty] | шт | 50 | 68000 | [6 empty] | 50 | 68000
|  | ИТОГО по дому |  | 168285 | 77050.04 | 245335.04 |  |  |  |  | 13853.45 | 259188.49 |  |  | 256400 |  | 0 |  | 180000 |  | 8400 |  | 68000
| ул.Пушкина 24 | ремонт отмостки | мастер ж/ф | [9 empty] | м2
|  | ремонт кровли | [10 empty] | м2
|  | ремонт балконного козырька,балкрнной боковой панели 9 эт. кв.94 | [10 empty] | шт | 1 | 20000 |  |  |  |  | 1 | 20000
|  | ремонт надподъездного козырька | [10 empty] | м2
13 |  | ремонт крыльца | [10 empty] | шт
|  | ремонт стыков кв.5,56,43 | [10 empty] | пм | 29.9 | 16744 |  |  |  |  | 29.9 | 16744
|  | замена дверного блока на чердаке (блок А,Б,В) | [10 empty] | шт
|  | установка дверного блока выход на л/кл., | [10 empty] | шт
|  | замена дверного блока(тамбурного) | [10 empty] | шт
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт |  | 0
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м.п. | 228.2 | 49063 |  |  |  |  | 228.2 | 49063
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 15 | 18525 | [6 empty] | 15 | 18525
|  | теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п.
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  |  |  | 10 | 14500
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт
|  | Установка трапов в чердачном помещение(блок Б.В.) | [10 empty] | шт
|  | ИТОГО по дому |  | -120240 | 74376.96 | -45863.04 | 790.56 | 64105.51 |  | 4500 |  | 23533.03 |  |  | 134082 |  | 0 |  | 0 |  | 115557 |  | 18525
14 | ул.Пушкина 25 | ремонт стыков | мастер ж/ф | [9 empty] | м.п.
|  | ремонт кровли | [10 empty] | м2 | 10 | 10000 |  |  |  |  | 10 | 10000
|  | обшивка тамбуров | [10 empty] | шт
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м2/м.п | 9,7/12,9 | 4579.5 |  |  |  |  | 9,7/12,9 | 4579.5
|  | Ремонт систем элктроснабжения-освещение подвальных помещений | [10 empty] | шт | 4 | 35040 |  |  |  |  | 4 | 35040
|  | Замена светильников на энергосберегающ. | [10 empty] | шт | 4 | 5800 |  |  |  |  | 4 | 5800
|  | ИТОГО по дому |  | -41010 | 38741.6 | -2268.4 |  |  |  |  | 13853.45 | 11585.05 |  |  | 55419.5 |  | 0 |  | 0 |  | 55419.5 |  | 0
| ул.Пушкина 25 А | ремонт стыков | [10 empty] | м.п.
|  | ремонт кровли кв | [10 empty] | м2
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения подвальной разводка | [10 empty] | м.п. | 613 | 722068.7152 | [6 empty] | 613 | 722068.7152
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения подвальной разводка | [10 empty] | м.п | 172 | 194415.9504 | [6 empty] | 172 | 194415.9504
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения подвальной разводка | [10 empty] | м.п. | 645 | 742987 |  |  |  |  | 645 | 742987
|  | Ремонт систем элктроснабжения-освещение подвальных помещений | [10 empty] | шт | 8 | 70080 |  |  |  |  | 8 | 70080
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 8 | 11600 |  |  |  |  | 8 | 11600
|  | ИТОГО по дому |  | 914093 | 77780.74 | 991873.74 | 2897.72 |  | 594754.58 |  | 13853.45 | 1603379.49 |  |  | 1741151.6656 |  | 0 |  | 0 |  | 824667 |  | 916484.6656
16 | ул.Пушкина 27 | ремонт стыков | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | [9 empty] | пм
|  | ремонт кровли | [10 empty] | м2 | 30 | 30000 |  |  |  |  | 30 | 30000
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м2/м.п | 9,3/3,8 | 4816 |  |  |  |  | 9,3/3,8 | 4816
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 25 | 30875 | [6 empty] | 25 | 30875
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п.
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающ. | [10 empty] | шт | 28 | 38440 | [6 empty] | 28 | 38440
|  | ИТОГО по дому |  | 301377 | 38926.83 | 340303.83 | 865.87 |  |  | 224458.33 | 13853.45 | 579481.48 |  |  | 133881 |  | 0 |  | 29750 |  | 34816 |  | 69315
|  | ремонт стыков кв.26 | [10 empty] | м.п | 4.2 | 2352 |  |  |  |  | 4.2 | 2352
|  | ремонт кровли | [10 empty] | м2 | 20 | 20000 |  |  |  |  | 20 | 20000
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п.
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п
|  | замена задвижек Ду 100 | [10 empty] | шт | 1 | 9000 |  |  |  |  | 1 | 9000
17 | ул.Пушкина 29 | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающ. | [10 empty] | шт | 4 | 5800 | [6 empty] | 4 | 5800
|  | ИТОГО по дому |  | -24508 | 39424.17 | 14916.17 |  |  |  |  | 13853.45 | 28769.62 |  |  | 66902 |  | 0 |  | 29750 |  | 31352 |  | 5800
18 | ул.Пушкина 33 | ремонт стыков кв.45 | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | [9 empty] | пм | 20 | 11200 |  |  |  |  | 20 | 11200
|  | ремонт кровли. | [10 empty] | м2 | 30 | 30000 |  |  |  |  | 30 | 30000
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | Ремонт крыльца (запасной выход) | [10 empty] | шт | 1 | 2000
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м2/м.п | 23,1/17,1 | 13609.5 |  |  |  |  | 23,1/17,1 | 13609.5
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п
|  | Ремонт внутридом. инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 20 | 24700 | [6 empty] | 20 | 24700
|  | замена задвижек Ду 100 | [10 empty] | шт | 1 | 9000 |  |  |  |  | 1 | 9000
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | Ремонт систем элктроснабжения-освещение подвальных помещений | [10 empty] | шт | 8 | 70080 |  |  |  |  | 8 | 70080
|  | Замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 8 | 11600 |  |  |  |  | 8 | 11600
|  | ИТОГО по дому |  | 9725 | 75469.05 | 85194.05 |  |  |  |  | 13853 | 99047.05 |  |  | 201939.5 |  | 0 |  | 29750 |  | 145489.5 |  | 24700
|  | ремонт стыков (торец) кв.4,15 | мастер ж/ф | [9 empty] | пм | 14.6 | 8176 |  |  |  |  | 14.6 | 8176
|  | ремонт кровли | [10 empty] | м2 | 60 | 60000 |  |  |  |  | 60 | 60000
| ул.Островского 18 | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 15 | 18525 | [6 empty] | 15 | 18525
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п | 10 | 5500 | [6 empty] | 10 | 5500
|  | замена задвижек Ду 80 | [10 empty] | шт | 2 | 16000 |  |  | 2 | 16000
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | Ремонт систем элктроснабжения-освещение подвальных помещений | [10 empty] | шт | 8 | 70080 |  |  |  |  | 8 | 70080
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающ. | [10 empty] | шт
|  | ИТОГО по дому |  | 129135 | 75149.64 | 204284.64 | 1191 |  |  |  | 13853.45 | 219329.09 |  |  | 208031 |  | 0 |  | 45750 |  | 138256 |  | 24025
| ул.Островского 20 | Ремонт стыков | мастер ж/ф | [9 empty] | м.п.
|  | ремонт кровли с утеплением чердачного помещения | [10 empty] | м2 | 30 | 60000 |  |  |  |  | 30 | 60000
|  | ремонт балконного козырька кв.№17,19 | [10 empty] | шт | 2 | 18000 |  |  |  |  | 2 | 18000
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 15 | 18525 | [6 empty] | 15 | 18525
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п | 10 | 5500 | [6 empty] | 10 | 5500
|  | замена задвижек Ду 100 | [10 empty] | шт | 1 | 9000 |  |  |  |  | 1 | 9000
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  |  |  | 10 | 14500
|  | Ремонт систем элктроснабжения-освещение подвальных помещений | [10 empty] | шт | 7 | 61320 |  |  |  |  | 7 | 61320
20 |  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающ. | [10 empty] | шт
|  | ИТОГО по дому |  | 92221 | 87912.21 | 180133.21 | 12173.13 |  |  |  | 13853.45 | 206159.79 |  |  | 202095 |  | 0 |  | 0 |  | 178070 |  | 24025
21 | ул.Островского 22 | ремонт кровли | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | [9 empty] | м2 | 50 | 50000 |  |  |  |  | 50 | 50000
|  | ремонт вентшахты кв.40,68 | [10 empty] | шт | 2 | 8000 |  |  |  |  | 2 | 8000
|  | ремонт стыков кв.45,6,39,103,28,3 | [10 empty] | м.п. | 109 | 61040 |  |  |  |  | 109 | 61040
|  | ремонт балконного козырька кв.№28 | [10 empty] | шт | 1 | 9000 |  |  |  |  | 1 | 9000
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 25 | 30875 | [6 empty] | 25 | 30875
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п.
|  | замена задвижек Ду 100 | [10 empty] | шт | 1 | 9000 |  |  |  |  | 1 | 9000
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | Ремонт систем элктроснабжения-освещение подвальных помещений | [10 empty] | шт | 8 | 70080 |  |  |  |  | 8 | 70080
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт
|  | Изготовлени и установка досок объявления | [10 empty] | шт
|  | ИТОГО по дому |  | 174466 | 94122.65 | 268588.65 | 11660 |  | 88468.15 | 45316.72 | 49853.45 | 463886.97 |  |  | 267745 |  | 0 |  | 29750 |  | 207120 |  | 30875
| ул.Островского 24 | ремонт стыков | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | [9 empty] | м.п.
|  | ремонт кровли | [10 empty] | м2 | 25 | 25000 |  |  | 25 | 25000
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 5 | 6175 | [6 empty] | 5 | 6175
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п
22 |  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  |  |  | 10 | 14500
|  | Ремонт систем элктроснабжения-освещение подвальных помещений | [10 empty] | шт | 6 | 52560 |  |  |  |  | 6 | 52560
|  | Изготовлени и установка досок объявления | [10 empty] | шт
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт
|  | ИТОГО по дому |  | -4807 | 58225.44 | 53418.44 |  |  |  |  | 13853.45 | 67271.89 |  |  | 113485 |  | 0 |  | 25000 |  | 82310 |  | 6175
| ул.Островского 26 | Ремонт стыков | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | [9 empty] | м.п.
|  | Ремонт кровли | [10 empty] | м2 | 10 | 10000 |  |  | 10 | 10000
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 10 | 12350 | [6 empty] | 10 | 12350
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п.
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | Изготовлени и установка досок объявления | [10 empty] | шт
|  | Ремонт систем элктроснабжения-освещение подвальных помещений | [10 empty] | шт | 4 | 35040 |  |  |  |  | 4 | 35040
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 4 | 5800 | [6 empty] | 4 | 5800
|  | ИТОГО по дому |  | 84769 | 38024.03 | 122793.03 |  |  |  |  | 13853.45 | 136646.48 |  |  | 92940 |  | 0 |  | 39750 |  | 35040 |  | 18150
| ул.Островского 26/1 | ремонт стыков | мастер ж/ф | [9 empty] | м.п.
|  | ремонт балконного козырька №33,72 | [10 empty] | шт | 2 | 18000 |  |  |  |  | 2 | 18000
|  | ремонт кровли-ремонт вентшахты | [10 empty] | м2/шт | 2/1 | 6000 |  |  |  |  | 2/1 | 6000
|  | ремонт отмостки | [10 empty] | м2 | 5 | 7750 |  |  |  |  | 5 | 7750
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 10 | 12350 | [6 empty] | 10 | 12350
|  | замена задвижек Ду 100 | [10 empty] | шт | 2 | 18000 |  |  |  |  | 2 | 18000
|  | замена задвижек Ду 80 | [10 empty] | шт | 2 | 16000 |  |  |  |  | 2 | 16000
|  | замена кранов Ду 50 | [10 empty] | шт | 2 | 6000 |  |  |  |  | 2 | 6000
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | Замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт
|  | ИТОГО по дому |  | 141314 | 94236.36 | 235550.36 |  | 36879.95 |  | 4010.7 | 13853.45 | 290294.46 |  |  | 113850 |  | 0 |  | 29750 |  | 71750 |  | 12350
25 | ул.Островского 28 | ремонт кровли кв. | мастер ж/ф | [9 empty] | м2 | 30 | 30000 |  |  |  |  | 30 | 30000
|  | ремонт стыков кв.110,85,6 | [10 empty] | м.п. | 69 | 38640 |  |  |  |  | 69 | 38640
|  | ремонт надподъезных козырьков | [10 empty] | м2 | 36 | 28800 |  |  | 36 | 28800
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | ремонт отмостки | [10 empty] | м2
|  | Ремонт подвальных помещений -ремонт стыков | [10 empty] | м.п.
|  | Снос деревьев | [10 empty] | шт. | 7 | 5428 |  |  | 7 | 5428
|  | Ремонт систем элктроснабжения-освещение подвальных помещений | [10 empty] | шт | 8 | 70080 |  |  |  |  | 8 | 70080
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 8 | 11600 | [6 empty] | 8 | 11600
|  | ИТОГО по дому |  | -283248 | 75709.7 | -207538.3 |  |  |  |  | 13853.45 | -193684.85 |  |  | 184548 |  | 0 |  | 34228 |  | 138720 |  | 11600
26 | ул.Островского 30 | ремонт стыков кв.52,74,62,86,15 | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | [9 empty] | м.п. | 76 | 42560 |  |  |  |  | 76 | 42560
|  | ремонт кровли | [10 empty] | м2 | 150 | 150000 |  |  | 150 | 150000
|  | Ремонт крыльца п-д № 9 | [10 empty] | шт | 1 | 3000 |  |  |  |  | 1 | 3000
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | Ремонт балконного козырька кв.№115 | [10 empty] | шт | 1 | 9000 |  |  |  |  | 1 | 9000
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 20 | 24700 | [6 empty] | 20 | 24700
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п | 15 | 8250 | [6 empty] | 15 | 8250
|  | замена задвижек Ду 80 | [10 empty] | шт | 2 | 16000 |  |  |  |  | 2 | 16000
|  | замена кранов Ду 50 | [10 empty] | шт | 2 | 6000 |  |  |  |  | 2 | 6000
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 10 | 15000 |  |  |  |  | 10 | 15000
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 15 | 21750 |  |  |  |  | 15 | 21750
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт
|  | Изготовлени и установка досок объявления | [10 empty] | шт
|  | Устройство ограждения из трубы Ду 50 | [10 empty] | м.п | 180 | 171000 |  |  |  |  | 180 | 171000
|  | Установка общедомовых приборов учета ГХВС,ТЭ | [10 empty] | шт | 9 | 1171377 |  |  | 9 | 1171377
|  | ИТОГО по дому |  | 967511 | 116472.66 | 1083983.66 | 7873.76 | 143.49 | 548892.1 |  | 13853.45 | 1654602.97 |  |  | 1646387 |  | 0 |  | 1321377 |  | 292060 |  | 32950
27 | ул.Островского 30 А | ремонт кровли | [10 empty] | м2 | 30 | 30000 |  |  | 30 | 27000
|  | ремонт стыков ка.43,60 | [10 empty] | м.п | 18 | 10080 |  |  | 18 | 10080
|  | ремонт отмостки | [10 empty] | м2
|  | Ремонт системы вентиляции | [10 empty] | канал | 1 | 50000 |  |  | 1 | 50000
|  | Ремонт систем элктроснабжения-освещение подвальных помещений | [10 empty] | шт | 4 | 35040 |  |  |  |  | 4 | 35040
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт
|  | ИТОГО по дому |  | 31830 | 39422.71 | 71252.71 |  |  |  |  | 13853.45 | 85106.16 |  |  | 125120 |  | 0 |  | 87080 |  | 1550 |  | 0
28 | ул.Островского 32 | ремонт кровли кв.45,58 | [10 empty] | м2 | 40 | 40000 |  |  |  |  | 40 | 40000
|  | ремонт стыков | [10 empty] | м.п.
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м2/м.п | 277,5/11 | 121690 |  |  |  |  | 277,5/11 | 121690
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п.
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт
|  | ИТОГО по дому |  | 18853 | 57872.49 | 76725.49 |  |  |  |  | 13853.45 | 90578.94 |  |  | 161690 |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 161690 |  | 0
29 | ул.Островского 34 | ремонт стыков | мастер ж/ф,мастер сантех.участка | [9 empty] | пм |  | 0
|  | ремонт кровли | [10 empty] | м2 | 40 | 40000 |  |  |  |  | 40 | 40000
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м2 | 90 | 38700 |  |  |  |  | 90 | 38700
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 10 | 12350 | [6 empty] | 10 | 12350
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п
|  | замена задвижек Ду 50 | [10 empty] | шт |  | 0
|  | замена кранов Ду-40 | [10 empty] | шт |  | 0
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 10 | 15000 |  |  | 10 | 15000
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 15 | 21750 |  |  | 15 | 21750
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие с поэтажными выключателями в под-де №3 | [10 empty] | шт | 6 | 9600 |  |  | 6 | 9600
|  | Снос дереаьев | [10 empty] | шт. | 2 | 1600 |  |  | 2 | 1600
|  | ИТОГО по дому |  | -45352 | 58412.12 | 13060.12 |  |  |  |  | 13853.45 | 26913.57 |  |  | 146750 |  | 0 |  | 55700 |  | 78700 |  | 12350
30 | ул.Островского 38 | Ремонт стыков | [10 empty] | м.п.
|  | Ремонт кровли с устройством температурного шва | [10 empty] | м2 | 20 | 55000 |  |  |  |  | 20 | 55000
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м2/м.п. | 41,4/16,5 | 21349.5 |  |  |  |  | 41,4/16,5 | 21349.5
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п | 0 | 0
|  | замена задвижек Ду 80 | [10 empty] | шт
|  | замена задвижек Ду 50 | [10 empty] | шт
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 10 | 15000 |  |  | 10 | 15000
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт
|  | ИТОГО по дому |  | -70717 | 58854.04 | -11862.96 |  |  |  |  | 13853.45 | 1990.49 |  |  | 113599.5 |  | 0 |  | 37250 |  | 76349.5 |  | 0
|  | Ремонт стыков кв.28,11,55 | [10 empty] | м.п. | 38.1 | 21336 |  |  |  |  | 38.1 | 21336
|  | Ремонт кровли | [10 empty] | м2 | 20 | 20000 |  |  |  |  | 20 | 20000
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м2/м.п. | 90/10 | 40850 |  |  |  |  | 90/10 | 40850
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 10 | 12350 | [6 empty] | 10 | 12350
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п | 10 | 5500 | [6 empty] | 10 | 5500
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
31 | ул.Островского 40 | замена задвижек Ду-50 | [10 empty] | шт
|  | замена кранов Ду-40 | [10 empty] | шт
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 6 | 8700 | [6 empty] | 6 | 8700
|  | ИТОГО по дому |  | 41910 | 57239.51 | 99149.51 | 549.66 |  |  |  | 13853.45 | 113552.62 |  |  | 138486 |  | 0 |  | 29750 |  | 82186 |  | 26550
32 | ул.Островского 42 | Ремонт стыков кв.82 | мастер ж/ф | [9 empty] | м.п. | 6 | 3360 |  |  |  |  | 6 | 3360
|  | Ремонт кровли | [10 empty] | м2 | 40 | 40000 |  |  |  |  | 40 | 40000
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 10 | 12350 | [6 empty] | 10 | 12350
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п. | 25 | 4700 | [6 empty] | 25 | 4700
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | Ремонт систем элктроснабжения-освещение подвальных помещений | [10 empty] | шт | 6 | 52560 |  |  |  |  | 6 | 52560
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 5 | 7250 |  |  |  |  | 5 | 7250
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м2/м.п. | 21/9 | 10965 |  |  |  |  | 21/9 | 10965
|  | Ремонт подъезда №4 с участием собственников | [10 empty] | шт | 1 | 180996 |  |  | 1 | 180996
|  | Ремонт системы вентиляции | [10 empty] | канал | 1 | 25000 |  |  | 1 | 25000
|  | ИТОГО по дому |  | 56259 | 58056.25 | 114315.25 |  |  |  |  | 13853.45 | 128168.7 |  |  | 366931 |  | 0 |  | 235746 |  | 114135 |  | 17050
33 | ул.Островского 44 | ремонт стыков | [10 empty] | м.п.
|  | обшивка тамбуров | [10 empty] | шт
|  | ремонт крыльца | [10 empty] | шт
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м2/м.п. | 30/8 | 14620 |  |  |  |  | 30/8 | 14620
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 28 | 38080 | [6 empty] | 28 | 38080
|  | ИТОГО по дому |  | 47202 | 36781.41 | 83983.41 | 866.85 |  |  |  | 13853.45 | 98703.71 |  |  | 52700 |  | 0 |  | 0 |  | 14620 |  | 38080
34 | ул.Островского 46 | ремонт стыков кв.53 | мастер ж/ф | [9 empty] | пм | 4 | 2240 |  |  |  |  | 4 | 2240
|  | обшивка тамбуров | [10 empty] | шт
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 42 | 57120 | [6 empty] | 42 | 57120
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м2 | 91.2 | 39216 |  |  |  |  | 91.2 | 39216
|  | ремонт крыльца п-д №3 | [10 empty] | шт | 1 | 2000 |  |  |  |  | 1 | 2000
|  | ИТОГО по дому |  | 62142 | 57122.83 | 119264.83 |  |  |  |  | 13853.45 | 133118.28 |  |  | 100576 |  | 0 |  | 0 |  | 43456 |  | 57120
35 | пр.Мира 35 | ремонт стыков кв.78,74 | [10 empty] | пм | 66 | 36960 |  |  | 66 | 36960
|  | ремонт кровли | [10 empty] | м2
|  | ремонт отмостки | [10 empty] | м2 | 5 | 7750 |  |  |  |  | 5 | 7750
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 10 | 12350 | [6 empty] | 10 | 12350
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 15 | 23250 |  |  | 15 | 23250
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м2 | 8 | 6000 |  |  |  |  | 8 | 6000
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 42 | 57120 | [6 empty] | 42 | 57120
|  | ИТОГО по дому |  | 133022 | 73012.97 | 206034.97 | 6628.53 |  |  | 12251.2 | 13853.45 | 226516.95 |  |  | 165430 |  | 0 |  | 82210 |  | 13750 |  | 69470
|  | ремонт стыков кв.7 | [10 empty] | м.п | 12.5 | 7000 |  |  | 12.5 | 7000
|  | ремонт кровли | [10 empty] | м2
|  | ремонт крыльца п-д №2,6 | [10 empty] | шт
|  | ремонт надподъездных козырьков | [10 empty] | м2 | 36 | 21600 |  |  |  |  | 36 | 21600
| пр.Мира 35/1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 10 | 12350 | [6 empty] | 10 | 12350
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п.
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
36 |  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 8 | 11600 | [6 empty] | 8 | 11600
|  | ИТОГО по дому |  | -23194 | 75196.31 | 52002.31 | 913.75 |  |  |  | 13853.45 | 66769.51 |  |  | 82300 |  | 0 |  | 36750 |  | 21600 |  | 23950
37 | пр.Мира 35/2 | Ремонт кровли | [10 empty] | м2
|  | ремонт стыков кв.8,90,10,84,2 | мастер ж/ф | [9 empty] | м.п. | 80 | 44800 |  |  |  |  | 80 | 44800
|  | Ремонт крыльца под-д№2,3 | [10 empty] | шт
|  | Ремонт надподъездным козырьков | [10 empty] | шт | 27 | 21600 |  |  |  |  | 27 | 21600
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 10 | 12350 | [6 empty] | 10 | 12350
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  |  |  | 10 | 14500
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 6 | 8700 | [6 empty] | 6 | 8700
|  | ИТОГО по дому |  | -148088 | 57647.88 | -90440.12 |  |  |  |  | 13853.45 | -76586.67 |  |  | 117200 |  | 0 |  | 0 |  | 96150 |  | 21050
38 | пр.Мира 35/3 | ремонт стыков кв.30,1 | мастер ж/ф мастестер сан.участка. | [9 empty] | м.п. | 17 | 9520 |  |  |  |  | 17 | 9520
|  | ремонт кровли | [10 empty] | м2 | 45 | 36000 |  |  |  |  | 45 | 36000
|  | ремонт надподъездных козырьков | [10 empty] | м2 | 27 | 21600 |  |  |  |  | 27 | 21600
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п.
|  | Ремонт МОП- защита конструктивов | [10 empty] | м.п | 9 | 1935 |  |  |  |  | 9 | 1935
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п.
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 10 | 15000 |  |  |  |  | 10 | 15000
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 15 | 21750 |  |  |  |  | 15 | 21750
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 6 | 8700 | [6 empty] | 6 | 8700
|  | ИТОГО по дому |  | -81576 | 58282.32 | -23293.68 |  |  |  |  | 13853.45 | -9440.23 |  |  | 122255 |  | 0 |  | 0 |  | 113555 |  | 8700
39 | пр.Мира 37 | ремонт стыков | мастер ж/ф | [9 empty] | пм
|  | ремонт кровли | [10 empty] | м2
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 5 | 6175 | [6 empty] | 5 | 6175
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 21 | 28560 | [6 empty] | 21 | 28560
|  | Замена мусоприемных клапанов | [10 empty] | шт | 15 | 120000 | [6 empty] | 15 | 120000
|  | Устройство пандуса на крыльце п-д№6 | [10 empty] | шт | 1 | 2000 |  |  | 1 | 2000
|  | ИТОГО по дому |  | 94489 | 73020.29 | 167509.29 | 2962.87 |  |  |  | 13853.45 | 184325.61 |  |  | 186485 |  | 0 |  | 31750 |  | 0 |  | 154735
40 | пр.Мира 37/1 | ремонт стыков кв.24 | мастер ж/ф мастестер сан.участка. | [9 empty] | п.м | 17 | 9520 |  |  |  |  | 17 | 9520
|  | Ремонт кровли | [10 empty] | м2 | 5 | 4000 |  |  |  |  | 5 | 4000
|  | Ремонт крыльца п-д №1 | [10 empty] | шт
|  | Ремонт отмостки | [10 empty] | м2
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м2
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п.
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | замена задвижек Ду 50 | [10 empty] | шт
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 10 | 15000 |  |  | 10 | 15000
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 15 | 21750 |  |  | 15 | 21750
|  | Замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 5 | 7250
|  | ИТОГО по дому |  | -294857 | 55757.69 | -239099.31 | 1638 |  |  |  | 13853.45 | -223607.86 |  |  | 65270 |  | 0 |  | 44500 |  | 13520 |  | 0
41 | пр.Мира 37/2 | ремонт кровли | мастер ж/ф мастестер сан.участка. | [9 empty] | м2 | 85 | 68000 |  |  | 85 | 68000
Ремонт стыков
|  | Ремонт отмостки | [10 empty] | м2
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п.
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п.
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | замена задвижек Ду 50 | [10 empty] | шт
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 5 | 7250 |  |  | 5 | 7250
|  | Ремонт подъезда №1 с участием собственников | [10 empty] | шт | 1 | 143596 |  |  | 1 | 143596
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 6 | 8700 |  |  |  |  | 1 | 1450 | 5 | 7250
|  | ИТОГО по дому |  | -212788 | 59949.36 | -152838.64 |  |  |  |  | 13853.45 | -138985.19 |  |  | 242796 |  | 0 |  | 234096 |  | 1450 |  | 7250
42 | пр.Мира 39 | Ремонт кровли | мастер ж/ф мастестер сан.участка. | [9 empty] | м2 | 15 | 15000 |  |  |  |  | 15 | 15000
|  | Ремонт балконного козырька кв.№56 | [10 empty] | шт | 1 | 9000 |  |  |  |  | 1 | 9000
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 5 | 6175 | [6 empty] | 5 | 6175
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | Ремонт систем элктроснабжения-освещение подвальных помещений | [10 empty] | шт | 2 | 17520 | [6 empty] | 2 | 17520
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 21 | 28560 | [6 empty] | 21 | 28560
|  | ИТОГО по дому |  | 169756 | 56415.18 | 226171.18 | 12675.01 | 4232.22 |  | 4500 | 13853.45 | 257199.64 |  |  | 106005 |  | 0 |  | 29750 |  | 24000 |  | 52255
|  | ремонт стыков кв.101,212,211,202,109,208,709,411,304 | [10 empty] | пм | 219.6 | 122976 |  |  | 219.6 | 122976
|  | ремонт кровли | [10 empty] | шт
43 | ул.Маяковского 45/1 | замена дверного балконного блока (кв.) | мастер ж/ф мастестер сан.участка. | [9 empty] | шт
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п.
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м.п | 375.4 | 80711 |  |  |  |  | 375.4 | 80711
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п.
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | ИТОГО по дому |  | -81041 | 72442.42 | -8598.58 | 1249.35 | 19093.57 |  | 4500 |  | 16244.34 |  |  | 233437 |  | 0 |  | 152726 |  | 80711 |  | 0
44 | ул.Маяковского 47 | ремонт кровли | мастер ж/ф мастестер сан.участка. | [9 empty] | м2 |  | 0
|  | ремонт стыков кв.86,71,59 | [10 empty] | пм | 52.1 | 29176 |  |  | 52.1 | 29176
|  | замена дверного блока на чердаке (блок А,Б) | [10 empty] | шт
|  | замена балконного блока (кв 45,25) | [10 empty] | шт | 2 | 26100 | [6 empty] | 2 | 26100
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п.
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м.п | 37 | 7955 |  |  |  |  | 37 | 7955
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п | 10 | 5500 | [6 empty] | 10 | 5500
|  | замена кранов Ду-50 | [10 empty] | шт | 2 | 6000 |  |  |  |  | 2 | 6000
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  |  |  | 10 | 14500
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт
|  | Установка трапов в чердачном помещение(блок А,Б.В.) | [10 empty] | шт
|  | ИТОГО по дому |  | 1592 | 75708.54 | 77300.54 |  | 12094.85 |  | 4500 |  | 93895.39 |  |  | 104481 |  | 0 |  | 29176 |  | 43705 |  | 31600
45 | ул.Маяковского47/1 | ремонт стыков кв.(14,69,101,66) | мастер ж/ф | [9 empty] | пм | 74.6 | 41776 |  |  | 74.6 | 37300
|  | ремонт кровли | [10 empty] | м2
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п.
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п.
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 5 | 7250 |  |  | 5 | 7250
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м.п | 75.2 | 16168 |  |  |  |  | 75.2 | 16168
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт
|  | Установка трапов в чердачном помещение(блок А.В.) | [10 empty] | шт
|  | ИТОГО по дому |  | -136077 | 71882.87 | -64194.13 | 1193.13 | 33861.18 | 19497.04 | 4500 |  | -5142.78 |  |  | 80444 |  | 0 |  | 59800 |  | 16168 |  | 0
46 | ул.Маяковского 49 | ремонт стыков кв.22,42,113,14,37,25,21,34 | мастер ж/ф мастестер сан.участка. | [9 empty] | м.п. | 179 | 100240 |  |  | 179 | 100240
|  | ремонт кровли | [10 empty] | м2
|  | ремонт стыков со стороны подвального помещения | [10 empty] | м2
|  | ремонт крыльца | [10 empty] | шт
|  | замена дверного блока на чердаке (блок А,Б,В) | [10 empty] | шт
|  | замена балконного блока 14 | [10 empty] | шт
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п.
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п
|  | замена кранов Ду-50 | [10 empty] | шт
|  | замена задвижек Ду-100 | [10 empty] | шт
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 5 | 7250 |  |  |  |  | 5 | 7250
|  | Замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м.п | 64 | 13760 |  |  |  |  | 64 | 13760
|  | Ремонт систем элктроснабжения-освещение подвальных помещений | [10 empty] | шт | 1 | 29500 |  |  |  |  | 1 | 29500
|  | Установка трапов в чердачном помещение(блок А.Б,В.) | [10 empty] | шт
|  | ИТОГО по дому |  | -167904 | 75282.59 | -92621.41 |  | 17760.6 |  | 4500 |  | -70360.81 |  |  | 166000 |  | 0 |  | 100240 |  | 65760 |  | 0
| ул.Маяковского49/1 | ремонт стыков кв.9 | мастер ж/ф мастестер сан.участка. | [9 empty] | м.п. | 29.5 | 16520 |  |  | 29.5 | 16520
|  | ремонт кровли | [10 empty] | м2
|  | ремонт надподъездного козырька | [10 empty] | шт
|  | ремонт отмостки | [10 empty] | м2
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 10 | 12350 | [6 empty] | 10 | 12350
47 |  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п.
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м.п | 214.9 | 46203.5 |  |  |  |  | 214.9 | 46203.5
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | ремонт МОП (холл,1 эт.) после пожара | [10 empty] | шт | 1 | 116000 |  |  |  |  | 1 | 116000
|  | Замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт
|  | Установка трапов в чердачном помещение(блок Б.А.) | [10 empty] | шт
|  | ИТОГО по дому |  | -106891 | 74000.03 | -32890.97 | 1679.21 | 34903.86 |  | 4500 |  | 8192.1 |  |  | 220823.5 |  | 0 |  | 46270 |  | 162203.5 |  | 12350
48 | ул.Профсоюзов 50 | ремонт кровли | мастер ж/ф мастестер сан.участка. | [9 empty] | м2 | 20 | 20000 |  |  | 20 | 20000
|  | ремонт стыков кв 65,82,98,42,86 | [10 empty] | пм | 153.5 | 85960 |  |  |  |  | 153.5 | 85960
|  | замена оконного блока ,холл,1 эт. | [10 empty] | шт | 1 | 13000 |  |  | 1 | 13000
|  | замена дверного балконного блока кв (86,27,74,93) | [10 empty] | шт | 4 | 52200 | [6 empty] | 4 | 52200
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | [10 empty] | м.п. | 20 | 24700 | [6 empty] | 20 | 24700
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | м3
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п | 10 | 5500 | [6 empty] | 10 | 5500
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | замена кранов Ду-50 | [10 empty] | шт | 2 | 6000 |  |  |  |  | 2 | 6000
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  |  |  | 10 | 14500
|  | Установка трапов в чердачном помещение(блок А.В.) | [10 empty] | шт
|  | Ремонт МОП-защита конструктивов | [10 empty] | м.п. | 190 | 40850 |  |  |  |  | 190 | 40850
|  | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения-замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 64 | 87040 | [6 empty] | 64 | 87040
|  | ИТОГО по дому |  | 18410 | 71202.57 | 89612.57 | 4121.92 | 5444.29 | 318651 | 4500 |  | 422329.78 |  |  | 365000 |  | 0 |  | 33000 |  | 162560 |  | 169440
49 | ул.Мира 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем -воотведения | мастер ж/ф мастестер сан.участка. | [9 empty] | м.п. | 10 | 12350 | [6 empty] | 10 | 12350
|  | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | [10 empty] | шт
|  | ремонт стыков | [10 empty] | м.п
|  | утепление входных дверных полотен | [10 empty] | шт
|  | замена кранов Ду-25 | [10 empty] | шт | 5 | 7750 |  |  | 5 | 7750
|  | замена кранов Ду-20 | [10 empty] | шт | 5 | 7500 |  |  | 5 | 7500
|  | замена кранов Ду-15 | [10 empty] | шт | 10 | 14500 |  |  | 10 | 14500
|  | ИТОГО по дому |  | 99348 | 43314.08 | 142662.08 |  | 12215.13 |  | 4500 | 131620.8 | 290998.01 |  |  | 42100 |  | 0 |  | 29750 |  | 0 |  | 12350
50 | ул.Ивана Захарова 27 | ремонт крыши | мастер ж/ф мастестер сан.участка. | [9 empty] | м2 | 20 | 20000 |  |  | 20 | 20000
|  | замена дверного блока | [10 empty] | шт | 2 | 27000 | [6 empty] | 2 | 27000
|  | ИТОГО по дому |  | 477420 | 165477.87 | 642897.87 | 1043.84 |  | 159706.07 | 11250 | 13853 | 828750.78 |  |  | 47000 |  | 0 |  | 20000 |  | 0 |  | 27000
51 | ул.Ивана Захарова 27/1 | Ремонт подвальных помещений-подсыпка песком | мастер ж/ф мастестер сан.участка. | [9 empty] | м3
|  | ремонт отмостки | [10 empty] | м2 | 5 | 7750 |  |  |  |  | 5 | 7750
|  | Теплоизоляция трубопроводов | [10 empty] | м.п. | 30 | 16500 | [6 empty] | 30 | 16500
|  | замена дверного блока | [10 empty] | шт | 2 | 27000 | [6 empty] | 2 | 27000
|  | Замена светильников на энергосберегающие | [10 empty] | шт | 52 | 70720 | [6 empty] | 52 | 70720
|  | ИТОГО по дому |  | 82659 | 89518.39 | 172177.39 |  |  |  | 9000 | 13853.45 | 195030.84 |  |  | 114220 |  | 0 |  | 0 |  | 7750 |  | 114220
|  | ВСЕГО: |  | 2148601 | 3474783.76 | 5623384.76 | 74850.83 | 303430 | 1729968.94 | 360799.05 | 735610.45 | 8828044.03 |  |  | 10334313.6656 |  | 135056 |  | 3575642.5 |  | 4203909.5 |  | 2377239.6656
Примечание:
* Данная графа может быть скоректированна, с учетом оплаченных средств населения по статье содержание и текущий ремонт
Объемы работ (графы18,20,22,24,26,28,30) могут скоректированны в зависитмости от технического состояния конструктивов жилого дома ( аварийная ситуация).
Составил: начальник ПТО _______________ Мох О.Н.
Выполнение плана ППР
[14 empty] | план |  | факт
[14 empty] | кол-во | сумма | кол-во | сумма
[7 empty] | стыки | [7 empty] | 508816
[7 empty] | кровля | [6 empty] | 1178 | 1178000
[7 empty] | крыльца | [6 empty] | 3 | 7000
[7 empty] | отмостка | [6 empty] | 15 | 23250
[7 empty] | козырьки | [6 empty] | 72 | 50400
[7 empty] | песок | [6 empty] | 0 | 0
задвижки
краны
[7 empty] | канализация | [6 empty] | 50 | 61750
[7 empty] | теплоизоляция | [6 empty] | 80 | 34950
утепление дверей
[7 empty] | замена дверных блоков | [6 empty] | 6 | 78300
ремонт МОП
[7 empty] | ремонт мусорокамер | [6 empty] | 9
утепление тамбуров
Замена светильников в МОП