## план 2015
ПЛАН на 2015 год
текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме
№ ____30_____ ул. __Островского ________________________
составленного по результатам весеннего-осеннего осмотров 2014г.
за счет средств поступающих от собственников (нанимателей) помещений
по статье "Содержание общего имущества"
Основание: Положения о Совете многоквартирного дома, ст.44 части 4,1 ЖК РФ, договор управления МКД,
Постановление Правительство РФ № 491от 13.08.06г; № 731 от 23.09.10г; №290 от 03.04.13г;Постановление
Администрации города № 5867 от 13.08.13г.
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Сведения о выполнении плана | Причина отклонения от плана
с_____ по ____
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I | Общестроительные работы в .т.ч. |  |  | 121080
1 | Ремонт стыков | м/п | 7.5 | 4200 | с 01.04.по 01.07.
2 | Ремонт кровли | м2 | 30 | 24000
3 | Замена светильников на энергосберегающие | шт | 63 | 85680
4 | Установка и изготовление досок объявления | шт | 9 | 7200
| Резерв |  |  | 1066433
| Итого |  |  | 121080
II | Сантехнические работы |  |  | 15437.28
| Теплоизоляция трубопроводов | м.п. | 30 | 16500
| Замена кранов | шт | 43 | 83750
| Замена системы водоотведения | м.п. | 15 | 15437.28 | с 01.05.по 01.09.
| ИТОГО |  |  | 15437.28
Возможна корректировка работ по текущему ремонту при необходимости или проведения неотложных работ
при наличии дополнительных источников финансирования ( в т.ч. средств от использования ОИ МКД)
Рекомендуемый перечень работ
по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на 2015 г для принятия собственниками
решения о проведении таких работ за счет дополнительных средств собственников
№ п/п | Вид работ | Ед.изм. | Физический объем работ | Предваритель-ная стоимость работ (руб) | Планируемый период выполнения работ | Примечание
с_____ по ____
1 | Замена светильников на | шт | 8 | 12000 | с 01.04.по 01.07.
энергосберегающие в МОП
2 | Замена над подъездом освещения | шт | 8 | 28000 | с 01.04.по 01.07.
3 | Ремонт МОП | шт | 1 | 350000 | с 01.04.по 01.07.
4 | Замена эл. щитов | шт | 1 | 5000 | с 01.04.по 01.07.
Примечание:Работы будут выполнены при наличии протокола общего собрания.